## RSP_Pile_Summary
PILE NUMBER | DWG No. | N | E | SIZE | LENGTH(m.) | AREA | PILE PRODUCTION DAY | PILE DELIVERY DAY | RIG. | LOWER PILE TAG | Driving Time (START) | Weld Inspection | UPPER PILE TAG | Driving Time (FINISH) | Elevation PILE TOP | Elevation PILE TIP | LENGTH(m.) (Actual) | N (Actual) | E (Actual) | Pile Deviation N (m) | Pile Deviation E (m) | PILE CUT | TYPE | RIG. Code | วันที่ตอก | แผนวันที่ตอก | ลำดับการตอก | REMARK
1 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511751.637 | 693959.164 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA |  |  | 2 |  | 9:28 | Accept |  | 10:41 | 0.216 | -24.784 | 25 | 1511751.637 | 693959.164 |  |  | -0.675 | 4F2 | 18T15 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 41
2 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511751.796 | 693959.948 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA |  |  | 2 |  | 10:59 | Accept |  | 11:33 | 0.515 | -24.485 | 25 | 1511751.796 | 693959.948 |  |  | -0.675 | 4F2 | 18T15 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 42
3 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511750.755 | 693959.342 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA |  |  | 2 |  | 15:40 | Accept |  | 16:22 | 0.513 | -24.487 | 25 | 1511750.755 | 693959.342 |  |  | -0.675 | 4F2 | 18T15 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 45
4 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511750.914 | 693960.126 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA |  |  | 2 |  | 16:33 | Accept |  | 17:17 | 0.526 | -24.474 | 25 | 1511750.914 | 693960.126 |  |  | -0.675 | 4F2 | 18T15 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 46
5 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511752.845 | 693965.143 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA |  |  | 2 |  | 13:36 | Accept |  | 14:17 | 0.52 | -24.48 | 25 | 1511752.845 | 693965.143 |  |  | -0.675 | 4F2 | 18T15 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 43
6 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.003 | 693965.928 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA |  |  | 2 |  | 14:24 | Accept |  | 15:14 | 0.526 | -24.474 | 25 | 1511753.003 | 693965.928 |  |  | -0.675 | 4F2 | 18T15 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 44
7 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511751.963 | 693965.322 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA |  |  | 2 |  | 9:06 | Accept |  | 10:13 | 0.62 | -24.38 | 25 | 1511751.963 | 693965.322 |  |  | -0.675 | 4F2 | 18T15 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 47
8 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511752.121 | 693966.106 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA |  |  | 2 |  | 10:22 | Accept |  | 10:50 | 0.617 | -24.383 | 25 | 1511752.121 | 693966.106 |  |  | -0.675 | 4F2 | 18T15 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 48
9 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.963 | 693970.682 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA |  |  | 2 |  | 14:45 | Accept |  | 15:24 | 0.619 | -24.381 | 25 | 1511753.963 | 693970.682 |  |  | -0.675 | 4F2 | 18T15 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 52
10 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.122 | 693971.466 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA |  |  | 2 |  | 13:57 | Accept |  | 14:37 | 0.62 | -24.38 | 25 | 1511754.122 | 693971.466 |  |  | -0.675 | 4F2 | 18T15 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 51
11 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.081 | 693970.86 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511753.081 | 693970.86 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-23
12 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.24 | 693971.644 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511753.24 | 693971.644 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-23
13 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.082 | 693976.22 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA |  |  | 2 |  | 13:06 | Accept |  | 13:38 | 0.615 | -24.385 | 25 | 1511755.082 | 693976.22 |  |  | -0.675 | 4F2 | 18T15 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 50
14 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.24 | 693977.004 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA |  |  | 2 |  | 11:02 | Accept |  | 11:49 | 0.614 | -24.386 | 25 | 1511755.24 | 693977.004 |  |  | -0.675 | 4F2 | 18T15 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 49
15 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.2 | 693976.398 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511754.2 | 693976.398 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-23
16 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.358 | 693977.182 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511754.358 | 693977.182 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-23
17 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.2 | 693981.758 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511756.2 | 693981.758 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-24
18 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.359 | 693982.542 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA |  |  | 2 |  | 16:04 | Accept |  | 18:15 | 0.619 | -24.381 | 25 | 1511756.359 | 693982.542 |  |  | -0.675 | 4F2 | 18T15 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 53
19 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.318 | 693981.936 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511755.318 | 693981.936 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-24
20 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.476 | 693982.72 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511755.476 | 693982.72 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-24
21 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.259 | 693987.002 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511757.259 | 693987.002 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-24
22 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.418 | 693987.786 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511757.418 | 693987.786 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-24
23 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.377 | 693987.18 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511756.377 | 693987.18 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-24
24 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.535 | 693987.964 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511756.535 | 693987.964 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-24
25 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511758.308 | 693992.197 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511758.308 | 693992.197 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-25
26 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511758.467 | 693992.981 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511758.467 | 693992.981 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-25
27 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.426 | 693992.375 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511757.426 | 693992.375 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-25
28 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.585 | 693993.16 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511757.585 | 693993.16 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-25
29 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511759.457 | 693997.882 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511759.457 | 693997.882 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-25
30 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511759.615 | 693998.667 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511759.615 | 693998.667 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-25
31 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511758.574 | 693998.061 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511758.574 | 693998.061 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-25
32 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511758.733 | 693998.845 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511758.733 | 693998.845 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-25
33 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511749.62 | 693963.321 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511749.62 | 693963.321 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-06-26
34 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511750.18 | 693966.09 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511750.18 | 693966.09 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-06-26
35 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511750.739 | 693968.859 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511750.739 | 693968.859 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-06-26
36 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511751.298 | 693971.628 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511751.298 | 693971.628 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-06-26
37 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511751.857 | 693974.397 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511751.857 | 693974.397 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-06-26
38 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511752.416 | 693977.166 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511752.416 | 693977.166 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-06-26
39 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511752.976 | 693979.935 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511752.976 | 693979.935 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-06-27
40 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.535 | 693982.704 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511753.535 | 693982.704 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-06-27
41 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.064 | 693985.326 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511754.064 | 693985.326 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-06-27
42 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.594 | 693987.948 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511754.594 | 693987.948 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-06-27
43 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.118 | 693990.546 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511755.118 | 693990.546 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-06-27
44 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.643 | 693993.144 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511755.643 | 693993.144 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-06-27
45 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.173 | 693995.766 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511756.173 | 693995.766 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-06-27
46 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.334 | 693960.084 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511747.334 | 693960.084 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-28
47 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.513 | 693960.966 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511747.513 | 693960.966 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-28
48 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511746.55 | 693960.242 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511746.55 | 693960.242 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-28
49 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511746.728 | 693961.125 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511746.728 | 693961.125 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-28
50 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.785 | 693962.442 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511747.785 | 693962.442 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-06-28
51 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.001 | 693962.6 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511747.001 | 693962.6 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-06-28
52 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.66 | 693963.717 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511747.66 | 693963.717 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-06-28
53 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511748.587 | 693966.411 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511748.587 | 693966.411 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-06-30
54 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.803 | 693966.573 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511747.803 | 693966.573 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-06-30
55 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511748.778 | 693969.255 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511748.778 | 693969.255 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-06-30
56 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511749.706 | 693971.952 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511749.706 | 693971.952 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-06-30
57 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511748.922 | 693972.111 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511748.922 | 693972.111 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-06-30
58 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511749.897 | 693974.793 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511749.897 | 693974.793 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-06-30
59 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511750.824 | 693977.491 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511750.824 | 693977.491 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-06-30
60 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511750.04 | 693977.649 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511750.04 | 693977.649 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-06-30
61 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511751.015 | 693980.331 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511751.015 | 693980.331 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-01
62 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511751.745 | 693982.049 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511751.745 | 693982.049 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-01
63 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511750.96 | 693982.207 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511750.96 | 693982.207 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-01
64 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511751.943 | 693983.029 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511751.943 | 693983.029 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-01
65 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511751.158 | 693983.187 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511751.158 | 693983.187 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-01
66 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511752.104 | 693985.722 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511752.104 | 693985.722 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-01
67 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511752.554 | 693987.951 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511752.554 | 693987.951 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-01
68 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511752.712 | 693988.735 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511752.712 | 693988.735 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-01
69 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.158 | 693990.942 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511753.158 | 693990.942 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-02
70 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.603 | 693993.147 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511753.603 | 693993.147 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-02
71 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.762 | 693993.932 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511753.762 | 693993.932 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-02
72 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.212 | 693996.162 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511754.212 | 693996.162 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-02
73 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.114 | 693998.606 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511755.114 | 693998.606 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-02
74 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.292 | 693999.489 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511755.292 | 693999.489 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-02
75 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.33 | 693998.765 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511754.33 | 693998.765 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-02
76 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.508 | 693999.647 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511754.508 | 693999.647 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-02
77 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511745.699 | 693964.112 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511745.699 | 693964.112 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-04
78 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511746.259 | 693966.882 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511746.259 | 693966.882 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-04
79 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511746.818 | 693969.651 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511746.818 | 693969.651 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-04
80 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.377 | 693972.42 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511747.377 | 693972.42 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-04
81 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.936 | 693975.189 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511747.936 | 693975.189 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-04
82 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511748.496 | 693977.958 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511748.496 | 693977.958 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-04
83 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511750.673 | 693988.74 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511750.673 | 693988.74 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-03
84 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511751.198 | 693991.338 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511751.198 | 693991.338 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-03
85 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511751.722 | 693993.935 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511751.722 | 693993.935 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-03
86 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511752.252 | 693996.557 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511752.252 | 693996.557 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-03
87 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511748.062 | 693980.621 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -3.85 | -3.85 |  | 1511748.062 | 693980.621 |  |  | -4.35 | หลุมกระพ้อ1 |  |  | 2026-07-03
88 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511748.392 | 693982.255 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -3.85 | -3.85 |  | 1511748.392 | 693982.255 |  |  | -4.35 | หลุมกระพ้อ1 |  |  | 2026-07-03
89 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511748.722 | 693983.889 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -3.85 | -3.85 |  | 1511748.722 | 693983.889 |  |  | -4.35 | หลุมกระพ้อ1 |  |  | 2026-07-03
90 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511749.051 | 693985.522 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -3.85 | -3.85 |  | 1511749.051 | 693985.522 |  |  | -4.35 | หลุมกระพ้อ1 |  |  | 2026-07-03
91 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511746.053 | 693981.027 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -3.85 | -3.85 |  | 1511746.053 | 693981.027 |  |  | -4.35 | หลุมกระพ้อ1 |  |  | 2026-07-07
92 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.043 | 693985.928 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -3.85 | -3.85 |  | 1511747.043 | 693985.928 |  |  | -4.35 | หลุมกระพ้อ1 |  |  | 2026-07-07
93 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511744.045 | 693981.433 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -3.85 | -3.85 |  | 1511744.045 | 693981.433 |  |  | -4.35 | หลุมกระพ้อ1 |  |  | 2026-07-09
94 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511745.035 | 693986.334 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -3.85 | -3.85 |  | 1511745.035 | 693986.334 |  |  | -4.35 | หลุมกระพ้อ1 |  |  | 2026-07-09
95 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511742.036 | 693981.838 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -3.85 | -3.85 |  | 1511742.036 | 693981.838 |  |  | -4.35 | หลุมกระพ้อ1 |  |  | 2026-07-13
96 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511743.026 | 693986.739 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -3.85 | -3.85 |  | 1511743.026 | 693986.739 |  |  | -4.35 | หลุมกระพ้อ1 |  |  | 2026-07-13
97 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511740.028 | 693982.244 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -3.85 | -3.85 |  | 1511740.028 | 693982.244 |  |  | -4.35 | หลุมกระพ้อ1 |  |  | 2026-07-13
98 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.018 | 693987.145 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -3.85 | -3.85 |  | 1511741.018 | 693987.145 |  |  | -4.35 | หลุมกระพ้อ1 |  |  | 2026-07-13
99 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511738.019 | 693982.649 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -3.85 | -3.85 |  | 1511738.019 | 693982.649 |  |  | -4.35 | หลุมกระพ้อ1 |  |  | 2026-07-16
100 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511738.349 | 693984.283 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -3.85 | -3.85 |  | 1511738.349 | 693984.283 |  |  | -4.35 | หลุมกระพ้อ1 |  |  | 2026-07-16
101 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511738.679 | 693985.917 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -3.85 | -3.85 |  | 1511738.679 | 693985.917 |  |  | -4.35 | หลุมกระพ้อ1 |  |  | 2026-07-16
102 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511739.009 | 693987.55 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -3.85 | -3.85 |  | 1511739.009 | 693987.55 |  |  | -4.35 | หลุมกระพ้อ1 |  |  | 2026-07-16
103 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511745.614 | 693983.896 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -3.925 | -3.925 |  | 1511745.614 | 693983.896 |  |  | -4.425 | 2F1(หลุมกระพ้อ1) |  |  | 2026-07-07
104 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511745.772 | 693984.68 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -3.925 | -3.925 |  | 1511745.772 | 693984.68 |  |  | -4.425 | 2F1(หลุมกระพ้อ1) |  |  | 2026-07-07
105 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.546 | 693984.717 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -3.925 | -3.925 |  | 1511741.546 | 693984.717 |  |  | -4.425 | 2F1(หลุมกระพ้อ1) |  |  | 2026-07-13
106 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.704 | 693985.502 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -3.925 | -3.925 |  | 1511741.704 | 693985.502 |  |  | -4.425 | 2F1(หลุมกระพ้อ1) |  |  | 2026-07-13
107 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511742.759 | 693964.706 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511742.759 | 693964.706 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-06
108 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511743.318 | 693967.475 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511743.318 | 693967.475 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-06
109 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511743.877 | 693970.244 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511743.877 | 693970.244 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-06
110 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511744.436 | 693973.014 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511744.436 | 693973.014 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-06
111 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511744.996 | 693975.783 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511744.996 | 693975.783 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-06
112 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511745.555 | 693978.552 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511745.555 | 693978.552 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-06
113 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.732 | 693989.334 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511747.732 | 693989.334 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-07
114 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511748.257 | 693991.932 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511748.257 | 693991.932 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-07
115 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511748.782 | 693994.529 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511748.782 | 693994.529 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-08
116 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511749.311 | 693997.151 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511749.311 | 693997.151 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-08
117 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.036 | 693961.228 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511741.036 | 693961.228 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-10
118 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.195 | 693962.013 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511741.195 | 693962.013 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-10
119 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511746.673 | 693989.138 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511746.673 | 693989.138 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-07
120 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511746.831 | 693989.923 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511746.831 | 693989.923 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-07
121 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.722 | 693994.335 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511747.722 | 693994.335 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-08
122 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.88 | 693995.119 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511747.88 | 693995.119 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-08
123 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511749.233 | 693999.794 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511749.233 | 693999.794 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-08
124 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511749.411 | 694000.676 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511749.411 | 694000.676 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-08
125 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511748.448 | 693999.952 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511748.448 | 693999.952 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-08
126 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511748.627 | 694000.835 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511748.627 | 694000.835 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-08
127 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511739.818 | 693965.3 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511739.818 | 693965.3 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-10
128 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511740.377 | 693968.069 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511740.377 | 693968.069 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-10
129 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511740.937 | 693970.838 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511740.937 | 693970.838 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-10
130 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.496 | 693973.607 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511741.496 | 693973.607 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-10
131 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511742.055 | 693976.377 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511742.055 | 693976.377 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-09
132 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511742.614 | 693979.146 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511742.614 | 693979.146 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-09
133 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511744.792 | 693989.928 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511744.792 | 693989.928 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-09
134 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511745.316 | 693992.526 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511745.316 | 693992.526 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-09
135 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511745.841 | 693995.123 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511745.841 | 693995.123 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-09
136 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511746.37 | 693997.745 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511746.37 | 693997.745 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-09
137 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511736.968 | 693962.05 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511736.968 | 693962.05 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-11
138 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511737.127 | 693962.834 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511737.127 | 693962.834 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-11
139 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511742.605 | 693989.96 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511742.605 | 693989.96 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-14
140 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511742.763 | 693990.744 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511742.763 | 693990.744 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-14
141 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511743.654 | 693995.157 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511743.654 | 693995.157 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-14
142 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511743.813 | 693995.941 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511743.813 | 693995.941 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-14
143 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511745.165 | 694000.616 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511745.165 | 694000.616 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-15
144 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511745.343 | 694001.498 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511745.343 | 694001.498 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-15
145 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511744.381 | 694000.774 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511744.381 | 694000.774 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-15
146 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511744.559 | 694001.656 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511744.559 | 694001.656 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-15
147 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511736.878 | 693965.894 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511736.878 | 693965.894 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-11
148 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511737.437 | 693968.663 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511737.437 | 693968.663 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-11
149 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511737.996 | 693971.432 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511737.996 | 693971.432 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-11
150 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511738.555 | 693974.201 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511738.555 | 693974.201 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-11
151 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511739.114 | 693976.97 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511739.114 | 693976.97 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-13
152 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511739.674 | 693979.739 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511739.674 | 693979.739 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-13
153 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.851 | 693990.522 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511741.851 | 693990.522 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-14
154 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511742.376 | 693993.119 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511742.376 | 693993.119 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-14
155 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511742.9 | 693995.717 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511742.9 | 693995.717 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-14
156 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511743.43 | 693998.339 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511743.43 | 693998.339 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-14
157 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511733.937 | 693966.488 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511733.937 | 693966.488 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-17
158 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.496 | 693969.257 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511734.496 | 693969.257 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-17
159 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.055 | 693972.026 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511735.055 | 693972.026 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-17
160 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.615 | 693974.795 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511735.615 | 693974.795 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-17
161 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511736.174 | 693977.564 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511736.174 | 693977.564 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-17
162 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511736.733 | 693980.333 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511736.733 | 693980.333 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-16
163 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511738.91 | 693991.116 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511738.91 | 693991.116 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-16
164 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511739.435 | 693993.713 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511739.435 | 693993.713 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-16
165 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511739.96 | 693996.311 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511739.96 | 693996.311 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-16
166 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511740.489 | 693998.933 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511740.489 | 693998.933 |  |  | 0.29 | FS1 |  |  | 2026-07-16
167 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.504 | 693963.281 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511731.504 | 693963.281 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-17
168 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.682 | 693964.163 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511731.682 | 693964.163 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-18
169 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.72 | 693963.439 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511730.72 | 693963.439 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-17
170 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.898 | 693964.322 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511730.898 | 693964.322 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-18
171 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.004 | 693965.631 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511732.004 | 693965.631 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-18
172 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.22 | 693965.79 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511731.22 | 693965.79 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-18
173 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.74 | 693968.742 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511731.74 | 693968.742 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-18
174 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.806 | 693969.601 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511732.806 | 693969.601 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-18
175 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.022 | 693969.76 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511732.022 | 693969.76 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-18
176 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.413 | 693972.075 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511732.413 | 693972.075 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-20
177 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511733.924 | 693975.14 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511733.924 | 693975.14 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-20
178 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511733.14 | 693975.298 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511733.14 | 693975.298 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-20
179 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511733.759 | 693978.741 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511733.759 | 693978.741 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-20
180 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.043 | 693980.678 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511735.043 | 693980.678 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-20
181 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.259 | 693980.836 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511734.259 | 693980.836 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-20
182 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.432 | 693982.073 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511734.432 | 693982.073 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-20
183 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.939 | 693985.241 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511735.939 | 693985.241 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-21
184 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.155 | 693985.399 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511735.155 | 693985.399 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-21
185 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511736.161 | 693986.216 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511736.161 | 693986.216 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-21
186 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.377 | 693986.374 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511735.377 | 693986.374 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-21
187 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.62 | 693987.955 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511735.62 | 693987.955 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-21
188 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511736.724 | 693991.148 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511736.724 | 693991.148 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-21
189 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511736.882 | 693991.932 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511736.882 | 693991.932 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-21
190 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511736.887 | 693994.228 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511736.887 | 693994.228 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-22
191 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511737.773 | 693996.344 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511737.773 | 693996.344 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-22
192 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511737.931 | 693997.128 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511737.931 | 693997.128 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-22
193 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511738.292 | 694001.187 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511738.292 | 694001.187 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-22
194 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511739.284 | 694001.803 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511739.284 | 694001.803 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-15
195 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511739.462 | 694002.686 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511739.462 | 694002.686 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-15
196 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511738.499 | 694001.962 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511738.499 | 694001.962 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-15
197 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511738.677 | 694002.844 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511738.677 | 694002.844 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-15
198 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.73 | 693964.043 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511727.73 | 693964.043 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-23
199 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.908 | 693964.925 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511727.908 | 693964.925 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-23
200 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.946 | 693964.201 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511726.946 | 693964.201 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-23
201 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.124 | 693965.084 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511727.124 | 693965.084 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-23
202 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.675 | 693965.789 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511727.675 | 693965.789 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-23
203 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511728.968 | 693966.378 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA |  |  | 5 |  | 9:42 | Accept |  | 11:20 | 0.725 | -25.275 | 26 | 1511728.968 | 693966.378 |  |  | -0.15 | F3 | 2C19 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1
204 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.881 | 693967.648 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511730.881 | 693967.648 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-22
205 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.336 | 693969.899 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511731.336 | 693969.899 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-23
206 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.066 | 693971.811 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511730.066 | 693971.811 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-23
207 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.815 | 693972.266 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA |  |  | 5 |  | 11:44 | Accept |  | 13:36 | 0.726 | -25.274 | 26 | 1511727.815 | 693972.266 |  |  | -0.15 | F3 | 2C19 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2
208 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511725.902 | 693970.996 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511725.902 | 693970.996 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-23
209 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511725.448 | 693968.745 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511725.448 | 693968.745 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-22
210 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.718 | 693966.832 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA |  |  | 5 |  | 14:00 | Accept |  | 15:49 | 1.298 | -24.702 | 26 | 1511726.718 | 693966.832 |  |  | -0.15 | F3 | 2C19 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 3
211 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511728.407 | 693969.416 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511728.407 | 693969.416 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-22
212 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511729.08 | 693972.748 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511729.08 | 693972.748 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-23
213 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.315 | 693973.047 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511730.315 | 693973.047 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-23
214 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.228 | 693974.317 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511732.228 | 693974.317 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-23
215 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.683 | 693976.568 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511732.683 | 693976.568 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-24
216 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.413 | 693978.481 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511731.413 | 693978.481 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-25
217 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511729.162 | 693978.936 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511729.162 | 693978.936 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-25
218 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.249 | 693977.665 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511727.249 | 693977.665 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-24
219 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.795 | 693975.415 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511726.795 | 693975.415 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-24
220 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511728.065 | 693973.502 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511728.065 | 693973.502 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-23
221 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511729.753 | 693976.081 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511729.753 | 693976.081 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-24
222 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.426 | 693979.414 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511730.426 | 693979.414 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-25
223 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.661 | 693979.712 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511731.661 | 693979.712 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-25
224 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511733.574 | 693980.982 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511733.574 | 693980.982 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-25
225 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.029 | 693983.233 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511734.029 | 693983.233 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-26
226 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.759 | 693985.145 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511732.759 | 693985.145 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-26
227 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.508 | 693985.6 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511730.508 | 693985.6 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-26
228 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511728.595 | 693984.33 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511728.595 | 693984.33 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-26
229 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511728.141 | 693982.079 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511728.141 | 693982.079 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-25
230 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511729.411 | 693980.166 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511729.411 | 693980.166 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-25
231 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.099 | 693982.746 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511731.099 | 693982.746 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-25
232 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.693 | 693985.687 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511731.693 | 693985.687 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-25
233 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.367 | 693986.472 | I-0.30x0.30 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.275 | -0.275 |  | 1511732.367 | 693986.472 |  |  | -0.775 | 4F3 |  |  | 2026-06-27
234 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.565 | 693987.452 | I-0.30x0.30 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.275 | -0.275 |  | 1511732.565 | 693987.452 |  |  | -0.775 | 4F3 |  |  | 2026-06-27
235 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.387 | 693986.67 | I-0.30x0.30 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.275 | -0.275 |  | 1511731.387 | 693986.67 |  |  | -0.775 | 4F3 |  |  | 2026-06-27
236 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.585 | 693987.65 | I-0.30x0.30 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.275 | -0.275 |  | 1511731.585 | 693987.65 |  |  | -0.775 | 4F3 |  |  | 2026-06-27
237 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.287 | 693988.628 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511732.287 | 693988.628 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-27
238 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511733.463 | 693988.632 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511733.463 | 693988.632 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-27
239 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.376 | 693989.902 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511735.376 | 693989.902 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-29
240 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.83 | 693992.153 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511735.83 | 693992.153 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-29
241 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.56 | 693994.066 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511734.56 | 693994.066 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-29
242 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.309 | 693994.52 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511732.309 | 693994.52 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-29
243 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.397 | 693993.25 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511730.397 | 693993.25 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-29
244 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511729.942 | 693991 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511729.942 | 693991 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-29
245 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.212 | 693989.087 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511731.212 | 693989.087 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-27
246 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.881 | 693991.568 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511732.881 | 693991.568 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-29
247 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511733.554 | 693994.901 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511733.554 | 693994.901 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-26
248 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.809 | 693995.297 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511734.809 | 693995.297 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-26
249 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511736.721 | 693996.567 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511736.721 | 693996.567 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-26
250 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511737.176 | 693998.817 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511737.176 | 693998.817 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-26
251 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.906 | 694000.73 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511735.906 | 694000.73 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-26
252 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511733.655 | 694001.185 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511733.655 | 694001.185 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-25
253 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.742 | 693999.915 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511731.742 | 693999.915 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-25
254 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.288 | 693997.664 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511731.288 | 693997.664 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-25
255 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.558 | 693995.751 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511732.558 | 693995.751 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-25
256 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.227 | 693998.234 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511734.227 | 693998.234 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-26
257 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.959 | 694001.861 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511734.959 | 694001.861 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-09
258 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.51 | 694002.565 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511735.51 | 694002.565 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-09
259 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.688 | 694003.448 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511735.688 | 694003.448 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-09
260 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.726 | 694002.724 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511734.726 | 694002.724 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-09
261 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.904 | 694003.606 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511734.904 | 694003.606 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-09
262 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.342 | 693966.462 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511724.342 | 693966.462 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-23
263 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511725.074 | 693970.089 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511725.074 | 693970.089 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-22
264 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511725.747 | 693973.421 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511725.747 | 693973.421 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-23
265 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.42 | 693976.754 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511726.42 | 693976.754 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-24
266 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.093 | 693980.087 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511727.093 | 693980.087 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-25
267 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.766 | 693983.419 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511727.766 | 693983.419 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-26
268 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511728.36 | 693986.36 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511728.36 | 693986.36 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-26
269 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511728.954 | 693989.301 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511728.954 | 693989.301 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-27
270 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511729.548 | 693992.241 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511729.548 | 693992.241 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-29
271 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.221 | 693995.574 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511730.221 | 693995.574 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-25
272 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.894 | 693998.907 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511730.894 | 693998.907 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-25
273 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.627 | 694002.534 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511731.627 | 694002.534 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-09
274 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.849 | 693965.231 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511721.849 | 693965.231 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-24
275 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.027 | 693966.113 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511722.027 | 693966.113 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-24
276 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.065 | 693965.389 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511721.065 | 693965.389 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-24
277 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.243 | 693966.271 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511721.243 | 693966.271 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-24
278 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.009 | 693967.135 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511721.009 | 693967.135 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-24
279 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.304 | 693967.724 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511722.304 | 693967.724 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-07
280 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.217 | 693968.994 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511724.217 | 693968.994 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-07
281 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.671 | 693971.244 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511724.671 | 693971.244 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-06
282 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.401 | 693973.157 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511723.401 | 693973.157 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-06
283 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.151 | 693973.612 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511721.151 | 693973.612 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-06
284 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511719.238 | 693972.342 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511719.238 | 693972.342 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-06
285 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.783 | 693970.091 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511718.783 | 693970.091 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-07
286 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.053 | 693968.178 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511720.053 | 693968.178 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-07
287 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.742 | 693970.762 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511721.742 | 693970.762 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-07
288 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.415 | 693974.094 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511722.415 | 693974.094 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-06
289 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.651 | 693974.393 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511723.651 | 693974.393 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-06
290 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511725.564 | 693975.663 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511725.564 | 693975.663 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-04
291 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.018 | 693977.914 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511726.018 | 693977.914 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-04
292 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.748 | 693979.827 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511724.748 | 693979.827 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-03
293 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.498 | 693980.281 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511722.498 | 693980.281 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-03
294 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.585 | 693979.011 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511720.585 | 693979.011 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-04
295 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.13 | 693976.761 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511720.13 | 693976.761 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-04
296 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.4 | 693974.848 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511721.4 | 693974.848 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-06
297 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.088 | 693977.427 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511723.088 | 693977.427 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-04
298 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.761 | 693980.76 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511723.761 | 693980.76 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-03
299 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.997 | 693981.058 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511724.997 | 693981.058 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-03
300 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.91 | 693982.328 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511726.91 | 693982.328 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-03
301 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.364 | 693984.578 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511727.364 | 693984.578 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-02
302 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.094 | 693986.491 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511726.094 | 693986.491 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-02
303 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.843 | 693986.946 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511723.843 | 693986.946 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-02
304 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.931 | 693985.676 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511721.931 | 693985.676 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-02
305 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.476 | 693983.425 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511721.476 | 693983.425 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-03
306 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.746 | 693981.512 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511722.746 | 693981.512 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-03
307 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.434 | 693984.092 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511724.434 | 693984.092 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-02
308 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511725.028 | 693987.033 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511725.028 | 693987.033 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-02
309 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511725.621 | 693989.974 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511725.621 | 693989.974 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-01
310 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.798 | 693989.978 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511726.798 | 693989.978 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-01
311 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511728.711 | 693991.248 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511728.711 | 693991.248 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-30
312 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511729.166 | 693993.499 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511729.166 | 693993.499 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-30
313 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.896 | 693995.412 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511727.896 | 693995.412 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-30
314 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511725.645 | 693995.866 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511725.645 | 693995.866 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-30
315 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.732 | 693994.596 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511723.732 | 693994.596 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-30
316 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.278 | 693992.346 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511723.278 | 693992.346 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-30
317 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.548 | 693990.433 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511724.548 | 693990.433 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-01
318 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.215 | 693992.914 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511726.215 | 693992.914 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-30
319 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.888 | 693996.247 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511726.888 | 693996.247 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-24
320 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511728.144 | 693996.643 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511728.144 | 693996.643 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-24
321 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.057 | 693997.913 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511730.057 | 693997.913 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-25
322 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.512 | 694000.163 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511730.512 | 694000.163 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-25
323 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511729.241 | 694002.076 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511729.241 | 694002.076 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-24
324 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.991 | 694002.531 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511726.991 | 694002.531 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-24
325 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511725.078 | 694001.261 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511725.078 | 694001.261 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-23
326 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.623 | 693999.01 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511724.623 | 693999.01 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-23
327 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511725.894 | 693997.097 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511725.894 | 693997.097 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-24
328 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.561 | 693999.58 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511727.561 | 693999.58 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-24
329 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511728.294 | 694003.207 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511728.294 | 694003.207 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-08
330 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511729.628 | 694003.753 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511729.628 | 694003.753 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-09
331 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511729.807 | 694004.635 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511729.807 | 694004.635 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-09
332 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511728.844 | 694003.912 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511728.844 | 694003.912 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-08
333 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511729.022 | 694004.794 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511729.022 | 694004.794 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-08
334 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.676 | 693967.808 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511717.676 | 693967.808 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-24
335 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.409 | 693971.435 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511718.409 | 693971.435 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-07
336 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511719.082 | 693974.767 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511719.082 | 693974.767 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-06
337 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511719.755 | 693978.1 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511719.755 | 693978.1 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-04
338 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.428 | 693981.433 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511720.428 | 693981.433 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-03
339 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.101 | 693984.766 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511721.101 | 693984.766 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-02
340 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.695 | 693987.706 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511721.695 | 693987.706 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-02
341 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.289 | 693990.647 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511722.289 | 693990.647 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-01
342 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.883 | 693993.587 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511722.883 | 693993.587 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-30
343 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.556 | 693996.92 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511723.556 | 693996.92 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-23
344 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.229 | 694000.253 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511724.229 | 694000.253 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-23
345 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.961 | 694003.88 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511724.961 | 694003.88 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-08
346 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.968 | 693966.419 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511715.968 | 693966.419 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-24
347 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.146 | 693967.301 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511716.146 | 693967.301 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-24
348 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.183 | 693966.577 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511715.183 | 693966.577 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-25
349 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.362 | 693967.459 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511715.362 | 693967.459 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-25
350 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511714.344 | 693968.481 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511714.344 | 693968.481 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-25
351 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.64 | 693969.07 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511715.64 | 693969.07 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-08
352 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.552 | 693970.34 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511717.552 | 693970.34 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-08
353 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.007 | 693972.59 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511718.007 | 693972.59 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-09
354 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.737 | 693974.503 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511716.737 | 693974.503 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-09
355 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511714.486 | 693974.958 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511714.486 | 693974.958 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-09
356 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511712.573 | 693973.688 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511712.573 | 693973.688 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-09
357 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511712.119 | 693971.437 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511712.119 | 693971.437 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-08
358 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511713.389 | 693969.524 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511713.389 | 693969.524 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-08
359 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.076 | 693972.108 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511715.076 | 693972.108 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-08
360 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.749 | 693975.44 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511715.749 | 693975.44 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-09
361 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.987 | 693975.739 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511716.987 | 693975.739 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-09
362 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.899 | 693977.009 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511718.899 | 693977.009 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-10
363 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511719.354 | 693979.26 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511719.354 | 693979.26 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-10
364 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.084 | 693981.173 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511718.084 | 693981.173 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-11
365 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.833 | 693981.627 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511715.833 | 693981.627 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-11
366 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511713.92 | 693980.357 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511713.92 | 693980.357 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-10
367 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511713.466 | 693978.107 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511713.466 | 693978.107 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-10
368 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511714.736 | 693976.194 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511714.736 | 693976.194 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-09
369 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.422 | 693978.773 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511716.422 | 693978.773 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-10
370 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.095 | 693982.106 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511717.095 | 693982.106 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-11
371 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.332 | 693982.404 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511718.332 | 693982.404 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-11
372 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.245 | 693983.674 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511720.245 | 693983.674 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-11
373 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.7 | 693985.924 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511720.7 | 693985.924 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-13
374 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511719.43 | 693987.837 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511719.43 | 693987.837 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-13
375 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.179 | 693988.292 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511717.179 | 693988.292 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-13
376 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.266 | 693987.022 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511715.266 | 693987.022 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-13
377 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511714.812 | 693984.771 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511714.812 | 693984.771 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-11
378 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.082 | 693982.858 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511716.082 | 693982.858 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-11
379 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.768 | 693985.439 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511717.768 | 693985.439 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-13
380 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.362 | 693988.379 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511718.362 | 693988.379 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-13
381 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.956 | 693991.32 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511718.956 | 693991.32 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-14
382 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.134 | 693991.324 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511720.134 | 693991.324 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-14
383 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.047 | 693992.594 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511722.047 | 693992.594 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-15
384 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.501 | 693994.845 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511722.501 | 693994.845 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-15
385 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.231 | 693996.758 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511721.231 | 693996.758 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-15
386 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.981 | 693997.212 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511718.981 | 693997.212 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-15
387 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.068 | 693995.942 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511717.068 | 693995.942 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-15
388 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.613 | 693993.691 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511716.613 | 693993.691 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-15
389 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.883 | 693991.779 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511717.883 | 693991.779 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-14
390 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511719.55 | 693994.26 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511719.55 | 693994.26 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-15
391 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.223 | 693997.593 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511720.223 | 693997.593 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-22
392 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.48 | 693997.988 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA |  |  | 4 |  | 9:37 | Accept |  | 11:24 | 0.35 | -25.65 | 26 | 1511721.48 | 693997.988 |  |  | -0.15 | F3 | 4C19 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1
393 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.393 | 693999.258 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511723.393 | 693999.258 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-23
394 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.847 | 694001.509 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511723.847 | 694001.509 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-23
395 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.577 | 694003.422 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511722.577 | 694003.422 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-23
396 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.326 | 694003.877 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA |  |  | 4 |  | 11:30 | Accept |  | 13:52 | 0.35 | -25.65 | 26 | 1511720.326 | 694003.877 |  |  | -0.15 | F3 | 4C19 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2
397 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.414 | 694002.606 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511718.414 | 694002.606 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-22
398 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.959 | 694000.356 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511717.959 | 694000.356 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-22
399 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511719.229 | 693998.443 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511719.229 | 693998.443 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-22
400 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.896 | 694000.926 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511720.896 | 694000.926 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-22
401 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.628 | 694004.553 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511721.628 | 694004.553 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-07
402 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.747 | 694004.941 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511723.747 | 694004.941 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-08
403 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.925 | 694005.823 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511723.925 | 694005.823 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-08
404 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.963 | 694005.099 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511722.963 | 694005.099 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-08
405 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.141 | 694005.981 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511723.141 | 694005.981 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-08
406 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.011 | 693969.154 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511711.011 | 693969.154 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-25
407 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.743 | 693972.781 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511711.743 | 693972.781 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-08
408 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511712.416 | 693976.113 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511712.416 | 693976.113 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-09
409 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511713.089 | 693979.446 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511713.089 | 693979.446 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-10
410 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511713.763 | 693982.779 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511713.763 | 693982.779 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-11
411 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511714.436 | 693986.112 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511714.436 | 693986.112 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-13
412 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.029 | 693989.052 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511715.029 | 693989.052 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-13
413 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.623 | 693991.993 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511715.623 | 693991.993 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-14
414 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.217 | 693994.933 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511716.217 | 693994.933 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-15
415 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.89 | 693998.266 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511716.89 | 693998.266 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-06
416 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.563 | 694001.599 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511717.563 | 694001.599 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-06
417 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.296 | 694005.226 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511718.296 | 694005.226 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-07
418 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511710.086 | 693967.606 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511710.086 | 693967.606 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-25
419 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511710.264 | 693968.488 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511710.264 | 693968.488 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-25
420 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.302 | 693967.765 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511709.302 | 693967.765 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-25
421 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.48 | 693968.647 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511709.48 | 693968.647 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-25
422 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511707.678 | 693969.827 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511707.678 | 693969.827 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-27
423 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511708.975 | 693970.415 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511708.975 | 693970.415 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-23
424 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511710.888 | 693971.686 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511710.888 | 693971.686 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-23
425 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.343 | 693973.936 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511711.343 | 693973.936 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-22
426 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511710.073 | 693975.849 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511710.073 | 693975.849 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-22
427 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511707.822 | 693976.304 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511707.822 | 693976.304 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-22
428 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511705.909 | 693975.033 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511705.909 | 693975.033 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-22
429 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511705.455 | 693972.783 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511705.455 | 693972.783 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-23
430 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511706.725 | 693970.87 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511706.725 | 693970.87 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-23
431 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511708.411 | 693973.454 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511708.411 | 693973.454 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-23
432 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.084 | 693976.786 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511709.084 | 693976.786 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-22
433 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511710.322 | 693977.085 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511710.322 | 693977.085 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-22
434 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511712.235 | 693978.355 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511712.235 | 693978.355 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-21
435 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511712.69 | 693980.606 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511712.69 | 693980.606 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-21
436 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.419 | 693982.519 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511711.419 | 693982.519 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-20
437 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.169 | 693982.973 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511709.169 | 693982.973 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-20
438 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511707.256 | 693981.703 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511707.256 | 693981.703 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-21
439 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511706.801 | 693979.452 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511706.801 | 693979.452 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-21
440 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511708.071 | 693977.54 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511708.071 | 693977.54 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-22
441 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.757 | 693980.119 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511709.757 | 693980.119 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-21
442 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511710.43 | 693983.452 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511710.43 | 693983.452 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-20
443 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.668 | 693983.749 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511711.668 | 693983.749 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-20
444 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511713.581 | 693985.02 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511713.581 | 693985.02 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-20
445 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511714.035 | 693987.27 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511714.035 | 693987.27 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-18
446 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511712.765 | 693989.183 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511712.765 | 693989.183 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-18
447 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511710.515 | 693989.638 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511710.515 | 693989.638 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-18
448 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511708.602 | 693988.367 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511708.602 | 693988.367 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-18
449 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511708.147 | 693986.117 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511708.147 | 693986.117 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-20
450 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.417 | 693984.204 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511709.417 | 693984.204 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-20
451 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.103 | 693986.785 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511711.103 | 693986.785 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-18
452 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.697 | 693989.725 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511711.697 | 693989.725 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-18
453 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511712.291 | 693992.666 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511712.291 | 693992.666 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-17
454 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511713.47 | 693992.67 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511713.47 | 693992.67 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-17
455 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.382 | 693993.94 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511715.382 | 693993.94 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-16
456 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.837 | 693996.191 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511715.837 | 693996.191 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-16
457 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511714.567 | 693998.103 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511714.567 | 693998.103 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-16
458 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511712.316 | 693998.558 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511712.316 | 693998.558 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-16
459 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511710.403 | 693997.288 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511710.403 | 693997.288 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-16
460 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.949 | 693995.037 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511709.949 | 693995.037 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-16
461 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.219 | 693993.124 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHA | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511711.219 | 693993.124 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-17
462 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511712.884 | 693995.607 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511712.884 | 693995.607 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-16
463 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511713.557 | 693998.939 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511713.557 | 693998.939 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-06
464 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511714.231 | 694002.272 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511714.231 | 694002.272 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-06
465 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.62 | 694002.988 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -1.25 | -1.25 |  | 1511716.62 | 694002.988 |  |  | -1.75 | หลุมกระพ้อ2 |  |  | 2026-07-06
466 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.035 | 694005.046 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -1.25 | -1.25 |  | 1511717.035 | 694005.046 |  |  | -1.75 | หลุมกระพ้อ2 |  |  | 2026-07-06
467 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511714.561 | 694003.404 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -1.25 | -1.25 |  | 1511714.561 | 694003.404 |  |  | -1.75 | หลุมกระพ้อ2 |  |  | 2026-07-06
468 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511714.977 | 694005.462 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -1.25 | -1.25 |  | 1511714.977 | 694005.462 |  |  | -1.75 | หลุมกระพ้อ2 |  |  | 2026-07-06
469 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.866 | 694006.129 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511717.866 | 694006.129 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-07
470 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.044 | 694007.011 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511718.044 | 694007.011 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-07
471 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.082 | 694006.287 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511717.082 | 694006.287 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-07
472 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.26 | 694007.169 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511717.26 | 694007.169 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-07
473 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511713.983 | 694006.097 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511713.983 | 694006.097 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-04
474 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511705.13 | 693970.342 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511705.13 | 693970.342 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-27
475 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511705.862 | 693973.968 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511705.862 | 693973.968 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-23
476 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511706.535 | 693977.301 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511706.535 | 693977.301 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-22
477 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511707.208 | 693980.634 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511707.208 | 693980.634 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-21
478 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511707.881 | 693983.967 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511707.881 | 693983.967 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-20
479 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511708.554 | 693987.299 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511708.554 | 693987.299 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-18
480 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.148 | 693990.24 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511709.148 | 693990.24 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-18
481 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.742 | 693993.181 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511709.742 | 693993.181 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-17
482 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511710.336 | 693996.121 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511710.336 | 693996.121 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-16
483 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.009 | 693999.454 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511711.009 | 693999.454 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-03
484 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.682 | 694002.787 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511711.682 | 694002.787 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-03
485 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511712.414 | 694006.413 | I-0.26x0.26 | 24 | WHA | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511712.414 | 694006.413 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-04
486 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511703.901 | 693968.804 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511703.901 | 693968.804 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-27
487 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511704.059 | 693969.589 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511704.059 | 693969.589 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-27
488 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511703.019 | 693968.983 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511703.019 | 693968.983 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-27
489 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511703.177 | 693969.767 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511703.177 | 693969.767 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-27
490 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511705.109 | 693974.784 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511705.109 | 693974.784 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-24
491 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511705.267 | 693975.568 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511705.267 | 693975.568 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-24
492 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511704.226 | 693974.962 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511704.226 | 693974.962 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-24
493 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511704.385 | 693975.746 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511704.385 | 693975.746 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-24
494 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511706.227 | 693980.322 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511706.227 | 693980.322 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-24
495 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511706.385 | 693981.106 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511706.385 | 693981.106 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-24
496 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511705.345 | 693980.5 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511705.345 | 693980.5 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-24
497 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511705.503 | 693981.284 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511705.503 | 693981.284 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-24
498 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511707.345 | 693985.86 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511707.345 | 693985.86 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-25
499 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511707.504 | 693986.644 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511707.504 | 693986.644 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-25
500 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511706.463 | 693986.038 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511706.463 | 693986.038 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-25
501 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511706.622 | 693986.822 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511706.622 | 693986.822 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-25
502 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511708.464 | 693991.398 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511708.464 | 693991.398 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-25
503 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511708.622 | 693992.182 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511708.622 | 693992.182 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-25
504 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511707.582 | 693991.576 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511707.582 | 693991.576 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-25
505 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511707.74 | 693992.361 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511707.74 | 693992.361 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-25
506 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.523 | 693996.642 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511709.523 | 693996.642 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-27
507 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.681 | 693997.427 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511709.681 | 693997.427 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-27
508 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511708.641 | 693996.821 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511708.641 | 693996.821 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-27
509 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511708.799 | 693997.605 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511708.799 | 693997.605 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-27
510 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511710.431 | 694002.274 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511710.431 | 694002.274 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-03
511 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.647 | 694002.432 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511709.647 | 694002.432 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-03
512 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.72 | 694007.523 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511711.72 | 694007.523 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-04
513 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.879 | 694008.307 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511711.879 | 694008.307 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-04
514 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511710.838 | 694007.701 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511710.838 | 694007.701 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-04
515 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511710.996 | 694008.485 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHA | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511710.996 | 694008.485 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-04
516 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511760.367 | 694002.391 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511760.367 | 694002.391 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-22
517 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511760.525 | 694003.176 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511760.525 | 694003.176 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-22
518 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511759.485 | 694002.57 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511759.485 | 694002.57 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-22
519 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511759.643 | 694003.354 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511759.643 | 694003.354 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-22
520 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511761.575 | 694008.371 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511761.575 | 694008.371 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-22
521 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511761.733 | 694009.155 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511761.733 | 694009.155 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-22
522 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511760.692 | 694008.549 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511760.692 | 694008.549 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-22
523 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511760.851 | 694009.333 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511760.851 | 694009.333 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-22
524 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511762.693 | 694013.909 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511762.693 | 694013.909 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-23
525 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511762.851 | 694014.693 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511762.851 | 694014.693 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-23
526 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511761.811 | 694014.087 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511761.811 | 694014.087 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-23
527 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511761.969 | 694014.871 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511761.969 | 694014.871 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-23
528 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511763.812 | 694019.447 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511763.812 | 694019.447 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-23
529 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511763.97 | 694020.231 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511763.97 | 694020.231 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-23
530 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511762.929 | 694019.625 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511762.929 | 694019.625 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-23
531 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511763.088 | 694020.409 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511763.088 | 694020.409 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-23
532 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511764.93 | 694024.985 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511764.93 | 694024.985 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-24
533 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511765.088 | 694025.769 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511765.088 | 694025.769 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-24
534 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511764.048 | 694025.163 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511764.048 | 694025.163 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-24
535 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511764.206 | 694025.948 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511764.206 | 694025.948 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-24
536 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511765.989 | 694030.229 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511765.989 | 694030.229 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-24
537 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511766.147 | 694031.014 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511766.147 | 694031.014 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-24
538 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511765.107 | 694030.408 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511765.107 | 694030.408 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-24
539 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511765.265 | 694031.192 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511765.265 | 694031.192 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-24
540 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511767.038 | 694035.425 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511767.038 | 694035.425 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-25
541 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511767.197 | 694036.209 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511767.197 | 694036.209 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-25
542 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511766.156 | 694035.603 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511766.156 | 694035.603 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-25
543 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511766.314 | 694036.387 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511766.314 | 694036.387 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-25
544 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511768.206 | 694040.953 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511768.206 | 694040.953 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-25
545 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511768.384 | 694041.835 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511768.384 | 694041.835 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-25
546 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511767.421 | 694041.111 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511767.421 | 694041.111 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-25
547 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511767.6 | 694041.993 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511767.6 | 694041.993 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-25
548 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511759.081 | 694005.146 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511759.081 | 694005.146 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-29
549 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511759.675 | 694008.087 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511759.675 | 694008.087 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-29
550 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511760.348 | 694011.42 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511760.348 | 694011.42 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-30
551 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511761.021 | 694014.752 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511761.021 | 694014.752 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-30
552 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511761.694 | 694018.085 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511761.694 | 694018.085 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-01
553 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511762.367 | 694021.418 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511762.367 | 694021.418 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-02
554 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511762.961 | 694024.358 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511762.961 | 694024.358 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-02
555 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511763.555 | 694027.299 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511763.555 | 694027.299 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-22
556 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511764.149 | 694030.24 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511764.149 | 694030.24 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-22
557 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511764.822 | 694033.572 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511764.822 | 694033.572 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-23
558 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511765.495 | 694036.905 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511765.495 | 694036.905 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-23
559 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511766.089 | 694039.846 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511766.089 | 694039.846 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-24
560 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.533 | 694005.661 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511756.533 | 694005.661 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-29
561 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.706 | 694005.656 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511757.706 | 694005.656 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-29
562 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511759.618 | 694006.926 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511759.618 | 694006.926 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-29
563 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511760.073 | 694009.177 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511760.073 | 694009.177 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-29
564 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511758.803 | 694011.09 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511758.803 | 694011.09 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-30
565 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.552 | 694011.544 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511756.552 | 694011.544 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-06
566 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.639 | 694010.274 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511754.639 | 694010.274 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-06
567 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.185 | 694008.023 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511754.185 | 694008.023 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-06
568 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.455 | 694006.11 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511755.455 | 694006.11 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-07
569 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.126 | 694008.601 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511757.126 | 694008.601 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-29
570 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.8 | 694011.934 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511757.8 | 694011.934 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-30
571 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511759.052 | 694012.326 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511759.052 | 694012.326 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-30
572 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511760.965 | 694013.596 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511760.965 | 694013.596 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-30
573 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511761.42 | 694015.846 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511761.42 | 694015.846 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-01
574 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511760.15 | 694017.759 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511760.15 | 694017.759 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-01
575 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.899 | 694018.214 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511757.899 | 694018.214 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-04
576 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.986 | 694016.944 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511755.986 | 694016.944 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-04
577 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.532 | 694014.693 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511755.532 | 694014.693 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-04
578 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.802 | 694012.78 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511756.802 | 694012.78 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-06
579 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511758.473 | 694015.267 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511758.473 | 694015.267 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-30
580 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511759.146 | 694018.6 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511759.146 | 694018.6 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-01
581 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511760.398 | 694018.99 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511760.398 | 694018.99 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-01
582 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511762.311 | 694020.26 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511762.311 | 694020.26 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-01
583 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511762.766 | 694022.511 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511762.766 | 694022.511 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-02
584 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511761.496 | 694024.423 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511761.496 | 694024.423 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-02
585 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511759.245 | 694024.878 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511759.245 | 694024.878 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-03
586 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.332 | 694023.608 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511757.332 | 694023.608 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-03
587 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.878 | 694021.357 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511756.878 | 694021.357 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-03
588 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511758.148 | 694019.444 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511758.148 | 694019.444 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-04
589 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511759.819 | 694021.932 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511759.819 | 694021.932 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-02
590 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511760.413 | 694024.873 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511760.413 | 694024.873 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-02
591 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511761.006 | 694027.814 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511761.006 | 694027.814 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-22
592 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511762.2 | 694027.91 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511762.2 | 694027.91 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-22
593 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511764.113 | 694029.18 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511764.113 | 694029.18 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-22
594 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511764.567 | 694031.431 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511764.567 | 694031.431 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-22
595 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511763.297 | 694033.344 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511763.297 | 694033.344 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-23
596 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511761.046 | 694033.798 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511761.046 | 694033.798 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-25
597 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511759.134 | 694032.528 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511759.134 | 694032.528 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-25
598 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511758.679 | 694030.278 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511758.679 | 694030.278 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-26
599 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511759.949 | 694028.365 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511759.949 | 694028.365 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-26
600 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511761.6 | 694030.754 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511761.6 | 694030.754 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-22
601 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511762.273 | 694034.087 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511762.273 | 694034.087 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-23
602 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511763.546 | 694034.575 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511763.546 | 694034.575 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-23
603 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511765.459 | 694035.845 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511765.459 | 694035.845 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-23
604 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511765.913 | 694038.095 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB |  |  | 3 |  | 9:35 | Accept |  | 10:30 | -0.74 | -26.74 | 26 | 1511765.893 | 694038.115 | -0.02 | 0.02 | -0.15 | F3 | 6C19 | 2026-06-21 | 2026-06-24 | 2
605 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511764.643 | 694040.008 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB |  |  | 3 |  | 13:50 | Accept |  | 14:40 | 0.35 | -25.65 | 26 | 1511764.643 | 694040.008 |  |  | -0.15 | F3 | 6C19 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 4
606 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511762.392 | 694040.463 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511762.392 | 694040.463 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-24
607 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511760.48 | 694039.193 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511760.48 | 694039.193 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-24
608 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511760.025 | 694036.942 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB |  |  | 3 |  | 8:20 | Accept |  | 9:30 | 1.88 | -24.12 | 26 | 1511760.005 | 694036.942 | -0.02 | 0 | -0.15 | F3 | 6C19 | 2026-06-21 | 2026-06-25 | 1
609 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511761.295 | 694035.029 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB |  |  | 3 |  | 11:00 | Accept |  | 13:40 | 0.35 | -25.65 | 26 | 1511761.295 | 694035.029 |  |  | -0.15 | F3 | 6C19 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 3
610 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511762.946 | 694037.42 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511762.946 | 694037.42 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-23
611 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511763.54 | 694040.36 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511763.54 | 694040.36 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-24
612 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.104 | 694003.707 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511754.104 | 694003.707 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-10
613 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.282 | 694004.589 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511754.282 | 694004.589 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-10
614 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.32 | 694003.866 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511753.32 | 694003.866 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-10
615 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.498 | 694004.748 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511753.498 | 694004.748 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-10
616 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.2 | 694006.334 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511753.2 | 694006.334 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-07
617 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.794 | 694009.275 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511753.794 | 694009.275 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-06
618 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.467 | 694012.607 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511754.467 | 694012.607 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-06
619 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.14 | 694015.94 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511755.14 | 694015.94 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-04
620 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.813 | 694019.273 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511755.813 | 694019.273 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-04
621 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.486 | 694022.605 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511756.486 | 694022.605 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-03
622 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.08 | 694025.546 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511757.08 | 694025.546 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-03
623 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.674 | 694028.487 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511757.674 | 694028.487 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-26
624 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511758.268 | 694031.427 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511758.268 | 694031.427 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-26
625 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511758.941 | 694034.76 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511758.941 | 694034.76 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-25
626 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511759.614 | 694038.093 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511759.614 | 694038.093 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-25
627 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511760.207 | 694041.033 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511760.207 | 694041.033 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-24
628 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511761.536 | 694042.529 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511761.536 | 694042.529 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-06-26
629 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511761.694 | 694043.314 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511761.694 | 694043.314 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-06-26
630 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511749.867 | 694007.007 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511749.867 | 694007.007 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-07
631 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511751.04 | 694007.002 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511751.04 | 694007.002 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-07
632 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511752.953 | 694008.272 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511752.953 | 694008.272 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-06
633 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.408 | 694010.523 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511753.408 | 694010.523 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-06
634 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511752.137 | 694012.436 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511752.137 | 694012.436 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-08
635 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511749.887 | 694012.89 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511749.887 | 694012.89 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-08
636 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.974 | 694011.62 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511747.974 | 694011.62 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-08
637 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.519 | 694009.369 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511747.519 | 694009.369 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-08
638 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511748.789 | 694007.457 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511748.789 | 694007.457 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-07
639 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511750.461 | 694009.948 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511750.461 | 694009.948 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-08
640 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511751.134 | 694013.28 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511751.134 | 694013.28 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-08
641 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511752.387 | 694013.672 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511752.387 | 694013.672 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-09
642 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.3 | 694014.942 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511754.3 | 694014.942 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-04
643 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.754 | 694017.192 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511754.754 | 694017.192 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-04
644 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.484 | 694019.105 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511753.484 | 694019.105 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-10
645 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511751.234 | 694019.56 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511751.234 | 694019.56 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-10
646 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511749.321 | 694018.29 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511749.321 | 694018.29 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-09
647 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511748.866 | 694016.039 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511748.866 | 694016.039 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-09
648 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511750.136 | 694014.126 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511750.136 | 694014.126 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-09
649 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511751.807 | 694016.613 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511751.807 | 694016.613 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-09
650 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511752.48 | 694019.946 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511752.48 | 694019.946 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-10
651 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.733 | 694020.336 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511753.733 | 694020.336 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-10
652 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.646 | 694021.606 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511755.646 | 694021.606 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-03
653 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.1 | 694023.857 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511756.1 | 694023.857 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-03
654 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.83 | 694025.77 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511754.83 | 694025.77 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-11
655 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511752.58 | 694026.224 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511752.58 | 694026.224 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-11
656 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511750.667 | 694024.954 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511750.667 | 694024.954 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-11
657 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511750.212 | 694022.703 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511750.212 | 694022.703 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-10
658 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511751.482 | 694020.791 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511751.482 | 694020.791 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-10
659 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.153 | 694023.278 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511753.153 | 694023.278 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-11
660 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.747 | 694026.219 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511753.747 | 694026.219 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-11
661 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.341 | 694029.16 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511754.341 | 694029.16 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-26
662 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.534 | 694029.256 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511755.534 | 694029.256 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-26
663 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.447 | 694030.527 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511757.447 | 694030.527 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-26
664 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.902 | 694032.777 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511757.902 | 694032.777 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-27
665 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.632 | 694034.69 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511756.632 | 694034.69 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-27
666 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.381 | 694035.145 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511754.381 | 694035.145 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-30
667 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511752.468 | 694033.874 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511752.468 | 694033.874 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-01
668 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511752.014 | 694031.624 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511752.014 | 694031.624 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-01
669 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.284 | 694029.711 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511753.284 | 694029.711 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-01
670 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.935 | 694032.1 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511754.935 | 694032.1 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-26
671 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.608 | 694035.433 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511755.608 | 694035.433 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-27
672 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.88 | 694035.921 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511756.88 | 694035.921 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-27
673 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511758.793 | 694037.191 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511758.793 | 694037.191 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-27
674 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511759.248 | 694039.442 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511759.248 | 694039.442 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-29
675 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.978 | 694041.354 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511757.978 | 694041.354 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-29
676 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.727 | 694041.809 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511755.727 | 694041.809 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-29
677 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.814 | 694040.539 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511753.814 | 694040.539 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-29
678 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.36 | 694038.288 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511753.36 | 694038.288 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-30
679 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.63 | 694036.375 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511754.63 | 694036.375 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-06-30
680 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.281 | 694038.766 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511756.281 | 694038.766 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-27
681 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.875 | 694041.706 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511756.875 | 694041.706 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-29
682 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511748.222 | 694004.895 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511748.222 | 694004.895 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-10
683 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511748.401 | 694005.777 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511748.401 | 694005.777 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-10
684 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.438 | 694005.053 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511747.438 | 694005.053 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-10
685 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.616 | 694005.936 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511747.616 | 694005.936 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-10
686 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511746.534 | 694007.68 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511746.534 | 694007.68 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-07
687 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.128 | 694010.621 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511747.128 | 694010.621 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-08
688 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.801 | 694013.953 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511747.801 | 694013.953 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-08
689 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511748.474 | 694017.286 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511748.474 | 694017.286 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-09
690 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511749.147 | 694020.619 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511749.147 | 694020.619 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-10
691 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511749.821 | 694023.951 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511749.821 | 694023.951 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-11
692 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511750.414 | 694026.892 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511750.414 | 694026.892 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-11
693 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511751.008 | 694029.833 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511751.008 | 694029.833 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-01
694 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511751.602 | 694032.773 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511751.602 | 694032.773 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-01
695 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511752.275 | 694036.106 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511752.275 | 694036.106 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-30
696 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511752.948 | 694039.439 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511752.948 | 694039.439 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-30
697 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.542 | 694042.379 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511753.542 | 694042.379 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-06-29
698 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.002 | 694043.417 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511756.002 | 694043.417 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-26
699 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.18 | 694044.3 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511756.18 | 694044.3 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-26
700 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.218 | 694043.576 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511755.218 | 694043.576 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-26
701 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.396 | 694044.458 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511755.396 | 694044.458 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-26
702 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511742.341 | 694006.083 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511742.341 | 694006.083 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-11
703 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511742.519 | 694006.965 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511742.519 | 694006.965 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-11
704 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.557 | 694006.241 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511741.557 | 694006.241 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-11
705 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.735 | 694007.123 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511741.735 | 694007.123 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-11
706 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511743.202 | 694008.353 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511743.202 | 694008.353 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-17
707 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511744.375 | 694008.348 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511744.375 | 694008.348 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-17
708 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511746.288 | 694009.618 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511746.288 | 694009.618 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-17
709 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511746.742 | 694011.869 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511746.742 | 694011.869 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-16
710 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511745.472 | 694013.782 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511745.472 | 694013.782 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-16
711 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511743.221 | 694014.236 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511743.221 | 694014.236 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-16
712 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.308 | 694012.966 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511741.308 | 694012.966 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-16
713 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511740.854 | 694010.715 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511740.854 | 694010.715 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-17
714 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511742.124 | 694008.803 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511742.124 | 694008.803 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-17
715 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511743.796 | 694011.294 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511743.796 | 694011.294 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-17
716 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511744.469 | 694014.626 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511744.469 | 694014.626 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-16
717 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511745.722 | 694015.018 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511745.722 | 694015.018 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-16
718 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.634 | 694016.288 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511747.634 | 694016.288 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-15
719 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511748.089 | 694018.538 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511748.089 | 694018.538 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-15
720 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511746.819 | 694020.451 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511746.819 | 694020.451 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-14
721 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511744.568 | 694020.906 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511744.568 | 694020.906 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-14
722 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511742.655 | 694019.636 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511742.655 | 694019.636 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-15
723 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511742.201 | 694017.385 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511742.201 | 694017.385 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-15
724 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511743.471 | 694015.472 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511743.471 | 694015.472 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-16
725 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511745.142 | 694017.959 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511745.142 | 694017.959 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-15
726 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511745.815 | 694021.292 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511745.815 | 694021.292 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-14
727 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.067 | 694021.682 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511747.067 | 694021.682 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-14
728 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511748.98 | 694022.952 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511748.98 | 694022.952 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-14
729 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511749.435 | 694025.203 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511749.435 | 694025.203 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-13
730 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511748.165 | 694027.116 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511748.165 | 694027.116 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-13
731 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511745.914 | 694027.57 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511745.914 | 694027.57 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-13
732 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511744.001 | 694026.3 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511744.001 | 694026.3 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-13
733 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511743.547 | 694024.049 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511743.547 | 694024.049 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-14
734 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511744.817 | 694022.137 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511744.817 | 694022.137 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-14
735 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511746.488 | 694024.625 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511746.488 | 694024.625 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-13
736 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.082 | 694027.565 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511747.082 | 694027.565 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-13
737 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.676 | 694030.506 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511747.676 | 694030.506 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-02
738 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511748.869 | 694030.603 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511748.869 | 694030.603 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-02
739 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511750.782 | 694031.873 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511750.782 | 694031.873 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-03
740 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511751.236 | 694034.123 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511751.236 | 694034.123 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-03
741 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511749.966 | 694036.036 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511749.966 | 694036.036 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-04
742 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.716 | 694036.491 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511747.716 | 694036.491 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-04
743 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511745.803 | 694035.221 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511745.803 | 694035.221 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-03
744 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511745.348 | 694032.97 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511745.348 | 694032.97 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-03
745 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511746.618 | 694031.057 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511746.618 | 694031.057 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-02
746 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511748.269 | 694033.446 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511748.269 | 694033.446 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-03
747 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511748.942 | 694036.779 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511748.942 | 694036.779 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-04
748 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511750.215 | 694037.267 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511750.215 | 694037.267 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-04
749 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511752.128 | 694038.537 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511752.128 | 694038.537 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-04
750 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511752.582 | 694040.788 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511752.582 | 694040.788 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-06
751 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511751.312 | 694042.701 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511751.312 | 694042.701 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-06
752 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511749.061 | 694043.155 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511749.061 | 694043.155 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-06
753 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.149 | 694041.885 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511747.149 | 694041.885 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-06
754 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511746.694 | 694039.634 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511746.694 | 694039.634 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-04
755 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.964 | 694037.721 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511747.964 | 694037.721 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-04
756 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511749.615 | 694040.112 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511749.615 | 694040.112 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-06
757 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511750.209 | 694043.052 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511750.209 | 694043.052 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-06
758 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511750.121 | 694044.605 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511750.121 | 694044.605 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-27
759 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511750.299 | 694045.487 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511750.299 | 694045.487 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-27
760 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511749.337 | 694044.763 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511749.337 | 694044.763 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-27
761 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511749.515 | 694045.646 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511749.515 | 694045.646 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-27
762 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511739.869 | 694009.026 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511739.869 | 694009.026 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-17
763 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511740.463 | 694011.967 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511740.463 | 694011.967 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-17
764 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.136 | 694015.299 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511741.136 | 694015.299 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-16
765 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.809 | 694018.632 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511741.809 | 694018.632 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-15
766 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511742.482 | 694021.965 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511742.482 | 694021.965 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-14
767 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511743.155 | 694025.298 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511743.155 | 694025.298 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-13
768 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511743.749 | 694028.238 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511743.749 | 694028.238 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-13
769 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511744.343 | 694031.179 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511744.343 | 694031.179 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-02
770 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511744.937 | 694034.119 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511744.937 | 694034.119 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-03
771 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511745.61 | 694037.452 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511745.61 | 694037.452 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-04
772 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511746.283 | 694040.785 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511746.283 | 694040.785 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-06
773 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511746.877 | 694043.726 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511746.877 | 694043.726 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-06
774 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511736.46 | 694007.27 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511736.46 | 694007.27 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-11
775 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511736.638 | 694008.153 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511736.638 | 694008.153 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-11
776 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.676 | 694007.429 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511735.676 | 694007.429 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-11
777 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.854 | 694008.311 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511735.854 | 694008.311 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-11
778 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511736.536 | 694009.699 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511736.536 | 694009.699 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-18
779 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511737.709 | 694009.694 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511737.709 | 694009.694 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-18
780 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511739.622 | 694010.964 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511739.622 | 694010.964 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-18
781 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511740.077 | 694013.215 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511740.077 | 694013.215 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-20
782 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511738.807 | 694015.128 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511738.807 | 694015.128 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-20
783 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511736.556 | 694015.582 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511736.556 | 694015.582 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-20
784 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.643 | 694014.312 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511734.643 | 694014.312 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-20
785 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.189 | 694012.062 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511734.189 | 694012.062 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-18
786 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.459 | 694010.149 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511735.459 | 694010.149 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-18
787 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511737.13 | 694012.64 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511737.13 | 694012.64 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-18
788 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511737.803 | 694015.972 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511737.803 | 694015.972 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-20
789 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511739.056 | 694016.364 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511739.056 | 694016.364 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-20
790 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511740.969 | 694017.634 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511740.969 | 694017.634 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-21
791 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.424 | 694019.884 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511741.424 | 694019.884 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-21
792 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511740.153 | 694021.797 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511740.153 | 694021.797 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-22
793 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511737.903 | 694022.252 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511737.903 | 694022.252 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-22
794 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.99 | 694020.982 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511735.99 | 694020.982 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-21
795 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.535 | 694018.731 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511735.535 | 694018.731 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-21
796 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511736.806 | 694016.818 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511736.806 | 694016.818 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-20
797 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511738.476 | 694019.305 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511738.476 | 694019.305 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-21
798 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511739.149 | 694022.638 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511739.149 | 694022.638 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-22
799 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511740.402 | 694023.028 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511740.402 | 694023.028 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-13
800 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511742.315 | 694024.298 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511742.315 | 694024.298 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-13
801 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511742.769 | 694026.549 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511742.769 | 694026.549 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-11
802 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.499 | 694028.462 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511741.499 | 694028.462 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-11
803 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511739.249 | 694028.916 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511739.249 | 694028.916 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-11
804 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511737.336 | 694027.646 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511737.336 | 694027.646 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-11
805 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511736.881 | 694025.396 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511736.881 | 694025.396 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-13
806 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511738.151 | 694023.483 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511738.151 | 694023.483 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-13
807 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511739.822 | 694025.971 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511739.822 | 694025.971 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-13
808 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511740.416 | 694028.911 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511740.416 | 694028.911 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-11
809 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.097 | 694029.699 | I-0.30x0.30 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.275 | -0.275 |  | 1511741.097 | 694029.699 |  |  | -0.775 | 4F3 |  |  | 2026-07-11
810 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.295 | 694030.679 | I-0.30x0.30 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.275 | -0.275 |  | 1511741.295 | 694030.679 |  |  | -0.775 | 4F3 |  |  | 2026-07-10
811 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511740.117 | 694029.897 | I-0.30x0.30 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.275 | -0.275 |  | 1511740.117 | 694029.897 |  |  | -0.775 | 4F3 |  |  | 2026-07-11
812 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511740.314 | 694030.877 | I-0.30x0.30 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.275 | -0.275 |  | 1511740.314 | 694030.877 |  |  | -0.775 | 4F3 |  |  | 2026-07-10
813 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.01 | 694031.852 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511741.01 | 694031.852 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-10
814 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511742.204 | 694031.949 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511742.204 | 694031.949 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-10
815 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511744.116 | 694033.219 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511744.116 | 694033.219 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-10
816 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511744.571 | 694035.469 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511744.571 | 694035.469 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-09
817 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511743.301 | 694037.382 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511743.301 | 694037.382 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-09
818 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.05 | 694037.837 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511741.05 | 694037.837 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-09
819 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511739.137 | 694036.567 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511739.137 | 694036.567 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-09
820 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511738.683 | 694034.316 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511738.683 | 694034.316 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-10
821 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511739.953 | 694032.403 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511739.953 | 694032.403 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-10
822 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.604 | 694034.793 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511741.604 | 694034.793 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-09
823 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511742.277 | 694038.125 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511742.277 | 694038.125 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-09
824 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511743.549 | 694038.613 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511743.549 | 694038.613 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-08
825 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511745.462 | 694039.883 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511745.462 | 694039.883 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-08
826 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511745.917 | 694042.134 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511745.917 | 694042.134 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-07
827 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511744.647 | 694044.047 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511744.647 | 694044.047 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-07
828 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511742.396 | 694044.501 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511742.396 | 694044.501 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-07
829 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511740.483 | 694043.231 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511740.483 | 694043.231 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-07
830 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511740.029 | 694040.98 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511740.029 | 694040.98 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-08
831 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.299 | 694039.068 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511741.299 | 694039.068 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-08
832 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511742.95 | 694041.458 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511742.95 | 694041.458 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-08
833 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511743.544 | 694044.399 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511743.544 | 694044.399 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-07
834 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511744.239 | 694045.793 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511744.239 | 694045.793 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-27
835 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511744.418 | 694046.675 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511744.418 | 694046.675 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-27
836 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511743.455 | 694045.951 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511743.455 | 694045.951 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-27
837 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511743.633 | 694046.833 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511743.633 | 694046.833 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-27
838 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511733.204 | 694010.372 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511733.204 | 694010.372 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-18
839 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511733.797 | 694013.313 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511733.797 | 694013.313 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-18
840 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.471 | 694016.645 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511734.471 | 694016.645 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-20
841 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.144 | 694019.978 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511735.144 | 694019.978 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-21
842 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.817 | 694023.311 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511735.817 | 694023.311 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-22
843 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511736.49 | 694026.644 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511736.49 | 694026.644 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-13
844 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511737.083 | 694029.584 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511737.083 | 694029.584 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-11
845 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511737.677 | 694032.525 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511737.677 | 694032.525 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-10
846 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511738.271 | 694035.466 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511738.271 | 694035.466 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-09
847 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511738.944 | 694038.798 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511738.944 | 694038.798 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-09
848 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511739.617 | 694042.131 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511739.617 | 694042.131 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-08
849 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511740.211 | 694045.072 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511740.211 | 694045.072 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-07
850 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.579 | 694008.458 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511730.579 | 694008.458 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-13
851 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.757 | 694009.34 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511730.757 | 694009.34 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-13
852 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511729.794 | 694008.617 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511729.794 | 694008.617 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-13
853 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511729.973 | 694009.499 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511729.973 | 694009.499 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-13
854 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511729.871 | 694011.045 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511729.871 | 694011.045 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-25
855 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.044 | 694011.04 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511731.044 | 694011.04 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-25
856 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.957 | 694012.31 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511732.957 | 694012.31 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-25
857 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511733.411 | 694014.561 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511733.411 | 694014.561 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-24
858 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.141 | 694016.474 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511732.141 | 694016.474 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-24
859 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511729.89 | 694016.928 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511729.89 | 694016.928 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-24
860 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.978 | 694015.658 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511727.978 | 694015.658 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-24
861 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.523 | 694013.408 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511727.523 | 694013.408 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-25
862 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511728.793 | 694011.495 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511728.793 | 694011.495 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-25
863 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.465 | 694013.986 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511730.465 | 694013.986 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-25
864 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.138 | 694017.319 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511731.138 | 694017.319 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-24
865 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.391 | 694017.71 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511732.391 | 694017.71 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-24
866 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.304 | 694018.98 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511734.304 | 694018.98 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-23
867 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.758 | 694021.231 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511734.758 | 694021.231 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-23
868 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511733.488 | 694023.143 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511733.488 | 694023.143 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-22
869 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.237 | 694023.598 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511731.237 | 694023.598 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-22
870 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511729.325 | 694022.328 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511729.325 | 694022.328 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-23
871 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511728.87 | 694020.077 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511728.87 | 694020.077 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-23
872 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.14 | 694018.164 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511730.14 | 694018.164 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-24
873 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.811 | 694020.651 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511731.811 | 694020.651 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-23
874 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.484 | 694023.984 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511732.484 | 694023.984 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-22
875 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511733.737 | 694024.374 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511733.737 | 694024.374 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-14
876 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.649 | 694025.644 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511735.649 | 694025.644 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-14
877 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511736.104 | 694027.895 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511736.104 | 694027.895 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-15
878 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.834 | 694029.808 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511734.834 | 694029.808 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-15
879 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.583 | 694030.262 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511732.583 | 694030.262 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-15
880 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.67 | 694028.992 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511730.67 | 694028.992 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-15
881 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.216 | 694026.742 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511730.216 | 694026.742 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-14
882 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.486 | 694024.829 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511731.486 | 694024.829 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-14
883 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511733.157 | 694027.317 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511733.157 | 694027.317 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-14
884 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511733.751 | 694030.257 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511733.751 | 694030.257 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-15
885 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.345 | 694033.198 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511734.345 | 694033.198 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-16
886 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.538 | 694033.295 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511735.538 | 694033.295 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-16
887 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511737.451 | 694034.565 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511737.451 | 694034.565 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-16
888 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511737.905 | 694036.815 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511737.905 | 694036.815 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-17
889 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511736.635 | 694038.728 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511736.635 | 694038.728 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-17
890 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.385 | 694039.183 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511734.385 | 694039.183 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-17
891 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.472 | 694037.913 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511732.472 | 694037.913 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-17
892 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.017 | 694035.662 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511732.017 | 694035.662 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-16
893 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511733.287 | 694033.749 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511733.287 | 694033.749 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-16
894 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.938 | 694036.139 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511734.938 | 694036.139 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-17
895 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.612 | 694039.471 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511735.612 | 694039.471 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-17
896 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511736.884 | 694039.959 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511736.884 | 694039.959 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-18
897 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511738.797 | 694041.229 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511738.797 | 694041.229 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-18
898 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511739.251 | 694043.48 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511739.251 | 694043.48 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-20
899 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511737.981 | 694045.393 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511737.981 | 694045.393 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-20
900 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.731 | 694045.847 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511735.731 | 694045.847 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-20
901 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511733.818 | 694044.577 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511733.818 | 694044.577 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-20
902 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511733.363 | 694042.326 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511733.363 | 694042.326 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-18
903 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.633 | 694040.414 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511734.633 | 694040.414 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-18
904 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511736.285 | 694042.804 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511736.285 | 694042.804 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-18
905 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511736.878 | 694045.745 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511736.878 | 694045.745 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-20
906 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511738.358 | 694046.98 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511738.358 | 694046.98 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-29
907 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511738.536 | 694047.863 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511738.536 | 694047.863 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-29
908 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511737.574 | 694047.139 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511737.574 | 694047.139 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-29
909 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511737.752 | 694048.021 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511737.752 | 694048.021 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-29
910 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.538 | 694011.718 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511726.538 | 694011.718 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-25
911 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.132 | 694014.659 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511727.132 | 694014.659 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-25
912 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.805 | 694017.992 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511727.805 | 694017.992 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-24
913 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511728.478 | 694021.324 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511728.478 | 694021.324 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-23
914 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511729.151 | 694024.657 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511729.151 | 694024.657 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-22
915 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511729.824 | 694027.99 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511729.824 | 694027.99 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-14
916 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.418 | 694030.93 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511730.418 | 694030.93 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-15
917 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.012 | 694033.871 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511731.012 | 694033.871 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-16
918 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.606 | 694036.812 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511731.606 | 694036.812 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-17
919 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.279 | 694040.144 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511732.279 | 694040.144 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-17
920 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.952 | 694043.477 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511732.952 | 694043.477 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-18
921 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511733.546 | 694046.418 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511733.546 | 694046.418 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-20
922 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.697 | 694009.646 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511724.697 | 694009.646 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-13
923 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.875 | 694010.528 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511724.875 | 694010.528 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-13
924 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.913 | 694009.804 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511723.913 | 694009.804 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-13
925 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.091 | 694010.686 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511724.091 | 694010.686 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-13
926 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.205 | 694012.391 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511723.205 | 694012.391 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-27
927 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.378 | 694012.386 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511724.378 | 694012.386 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-27
928 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.291 | 694013.656 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511726.291 | 694013.656 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-27
929 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.746 | 694015.907 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511726.746 | 694015.907 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-30
930 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511725.476 | 694017.82 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511725.476 | 694017.82 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-30
931 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.225 | 694018.274 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511723.225 | 694018.274 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-30
932 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.312 | 694017.004 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511721.312 | 694017.004 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-30
933 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.858 | 694014.754 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511720.858 | 694014.754 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-27
934 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.128 | 694012.841 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511722.128 | 694012.841 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-27
935 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.799 | 694015.332 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511723.799 | 694015.332 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-27
936 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.472 | 694018.665 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511724.472 | 694018.665 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-30
937 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511725.725 | 694019.056 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511725.725 | 694019.056 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-30
938 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.638 | 694020.326 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511727.638 | 694020.326 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-31
939 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511728.093 | 694022.577 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511728.093 | 694022.577 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-31
940 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.823 | 694024.49 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511726.823 | 694024.49 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-08-01
941 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.572 | 694024.944 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511724.572 | 694024.944 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-08-01
942 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.659 | 694023.674 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511722.659 | 694023.674 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-31
943 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.205 | 694021.423 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511722.205 | 694021.423 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-31
944 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.475 | 694019.51 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511723.475 | 694019.51 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-30
945 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511725.145 | 694021.997 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511725.145 | 694021.997 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-31
946 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511725.818 | 694025.33 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511725.818 | 694025.33 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-08-01
947 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.071 | 694025.72 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511727.071 | 694025.72 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-27
948 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511728.984 | 694026.99 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511728.984 | 694026.99 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-27
949 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511729.439 | 694029.241 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511729.439 | 694029.241 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-25
950 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511728.168 | 694031.154 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511728.168 | 694031.154 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-25
951 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511725.918 | 694031.608 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511725.918 | 694031.608 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-25
952 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.005 | 694030.338 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511724.005 | 694030.338 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-25
953 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.55 | 694028.088 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511723.55 | 694028.088 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-27
954 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.821 | 694026.175 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511724.821 | 694026.175 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-27
955 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.491 | 694028.663 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511726.491 | 694028.663 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-27
956 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.085 | 694031.603 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511727.085 | 694031.603 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-25
957 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.679 | 694034.544 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511727.679 | 694034.544 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-24
958 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511728.873 | 694034.641 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511728.873 | 694034.641 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-24
959 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.786 | 694035.911 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511730.786 | 694035.911 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-24
960 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.24 | 694038.161 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511731.24 | 694038.161 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-23
961 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511729.97 | 694040.074 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511729.97 | 694040.074 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-23
962 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.719 | 694040.529 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511727.719 | 694040.529 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-23
963 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511725.806 | 694039.259 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511725.806 | 694039.259 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-23
964 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511725.352 | 694037.008 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511725.352 | 694037.008 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-24
965 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.622 | 694035.095 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511726.622 | 694035.095 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-24
966 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511728.273 | 694037.485 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511728.273 | 694037.485 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-23
967 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511728.946 | 694040.817 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511728.946 | 694040.817 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-23
968 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.219 | 694041.305 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511730.219 | 694041.305 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-22
969 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.131 | 694042.575 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511732.131 | 694042.575 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-22
970 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.586 | 694044.826 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511732.586 | 694044.826 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-21
971 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.316 | 694046.739 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511731.316 | 694046.739 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-21
972 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511729.065 | 694047.193 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511729.065 | 694047.193 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-21
973 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.152 | 694045.923 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511727.152 | 694045.923 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-21
974 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.698 | 694043.673 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511726.698 | 694043.673 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-22
975 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.968 | 694041.76 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511727.968 | 694041.76 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-22
976 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511729.619 | 694044.15 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511729.619 | 694044.15 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-22
977 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.213 | 694047.091 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511730.213 | 694047.091 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-21
978 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.477 | 694048.168 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511732.477 | 694048.168 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-29
979 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.655 | 694049.05 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511732.655 | 694049.05 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-29
980 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.693 | 694048.327 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511731.693 | 694048.327 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-29
981 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.871 | 694049.209 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511731.871 | 694049.209 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-29
982 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.816 | 694010.834 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511718.816 | 694010.834 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-14
983 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.994 | 694011.716 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511718.994 | 694011.716 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-14
984 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.032 | 694010.992 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511718.032 | 694010.992 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-14
985 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.21 | 694011.874 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511718.21 | 694011.874 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-14
986 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511719.873 | 694013.064 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511719.873 | 694013.064 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-27
987 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.467 | 694016.005 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511720.467 | 694016.005 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-27
988 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.14 | 694019.338 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511721.14 | 694019.338 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-30
989 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.813 | 694022.67 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511721.813 | 694022.67 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-31
990 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.486 | 694026.003 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511722.486 | 694026.003 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-08-01
991 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.159 | 694029.336 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511723.159 | 694029.336 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-27
992 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.753 | 694032.276 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511723.753 | 694032.276 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-25
993 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.346 | 694035.217 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511724.346 | 694035.217 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-24
994 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.94 | 694038.158 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511724.94 | 694038.158 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-23
995 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511725.613 | 694041.49 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511725.613 | 694041.49 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-23
996 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.286 | 694044.823 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511726.286 | 694044.823 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-22
997 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.88 | 694047.764 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511726.88 | 694047.764 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-21
998 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511725.506 | 694045.98 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -1.25 | -1.25 |  | 1511725.506 | 694045.98 |  |  | -1.75 | หลุมกระพ้อ2 |  |  | 2026-08-04
999 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.001 | 694048.43 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -1.25 | -1.25 |  | 1511726.001 | 694048.43 |  |  | -1.75 | หลุมกระพ้อ2 |  |  | 2026-08-04
1000 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.055 | 694046.475 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -1.25 | -1.25 |  | 1511723.055 | 694046.475 |  |  | -1.75 | หลุมกระพ้อ2 |  |  | 2026-08-04
1001 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.55 | 694048.925 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -1.25 | -1.25 |  | 1511723.55 | 694048.925 |  |  | -1.75 | หลุมกระพ้อ2 |  |  | 2026-08-04
1002 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.596 | 694049.356 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511726.596 | 694049.356 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-30
1003 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.774 | 694050.238 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511726.774 | 694050.238 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-30
1004 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511725.811 | 694049.514 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511725.811 | 694049.514 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-30
1005 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511725.99 | 694050.396 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511725.99 | 694050.396 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-30
1006 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.54 | 694013.737 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511716.54 | 694013.737 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-08-05
1007 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.713 | 694013.732 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511717.713 | 694013.732 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-08-05
1008 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511719.626 | 694015.002 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511719.626 | 694015.002 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-08-05
1009 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.08 | 694017.253 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511720.08 | 694017.253 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-08-04
1010 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.81 | 694019.166 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511718.81 | 694019.166 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-08-04
1011 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.56 | 694019.621 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511716.56 | 694019.621 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-08-04
1012 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511714.647 | 694018.35 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511714.647 | 694018.35 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-08-04
1013 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511714.192 | 694016.1 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511714.192 | 694016.1 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-08-05
1014 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.462 | 694014.187 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511715.462 | 694014.187 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-08-05
1015 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.134 | 694016.678 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511717.134 | 694016.678 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-08-05
1016 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.807 | 694020.011 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511717.807 | 694020.011 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-08-04
1017 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511719.06 | 694020.402 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511719.06 | 694020.402 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-08-04
1018 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.973 | 694021.672 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511720.973 | 694021.672 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-08-03
1019 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.427 | 694023.923 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511721.427 | 694023.923 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-08-03
1020 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.157 | 694025.836 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511720.157 | 694025.836 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-08-01
1021 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.907 | 694026.29 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511717.907 | 694026.29 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-08-01
1022 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.994 | 694025.02 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511715.994 | 694025.02 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-08-03
1023 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.539 | 694022.769 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511715.539 | 694022.769 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-08-03
1024 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.809 | 694020.857 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511716.809 | 694020.857 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-08-04
1025 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.48 | 694023.343 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511718.48 | 694023.343 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-08-03
1026 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511719.153 | 694026.676 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511719.153 | 694026.676 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-08-01
1027 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.406 | 694027.066 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511720.406 | 694027.066 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-30
1028 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.319 | 694028.336 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511722.319 | 694028.336 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-30
1029 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.773 | 694030.587 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511722.773 | 694030.587 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-31
1030 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.503 | 694032.5 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511721.503 | 694032.5 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-31
1031 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.42 | 694032.949 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511720.42 | 694032.949 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-31
1032 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511719.252 | 694032.955 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511719.252 | 694032.955 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-31
1033 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.34 | 694031.684 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511717.34 | 694031.684 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-31
1034 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.885 | 694029.434 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511716.885 | 694029.434 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-07-30
1035 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.155 | 694027.521 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511718.155 | 694027.521 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-30
1036 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511719.826 | 694030.009 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511719.826 | 694030.009 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-30
1037 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.014 | 694035.89 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511721.014 | 694035.89 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-08-01
1038 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.207 | 694035.987 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511722.207 | 694035.987 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-08-01
1039 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.12 | 694037.257 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511724.12 | 694037.257 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-08-01
1040 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.575 | 694039.508 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511724.575 | 694039.508 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-08-03
1041 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.305 | 694041.42 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511723.305 | 694041.42 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-08-03
1042 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.054 | 694041.875 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511721.054 | 694041.875 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-08-03
1043 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511719.141 | 694040.605 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511719.141 | 694040.605 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-08-03
1044 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.686 | 694038.354 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511718.686 | 694038.354 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-08-01
1045 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511719.957 | 694036.441 | I-0.35x0.35 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 26 | WHB | [8 empty] | 0.35 | 0.35 |  | 1511719.957 | 694036.441 |  |  | -0.15 | F3 |  |  | 2026-08-01
1046 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.608 | 694038.831 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511721.608 | 694038.831 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-08-03
1047 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.281 | 694042.163 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511722.281 | 694042.163 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-08-03
1048 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.954 | 694045.496 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511722.954 | 694045.496 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-08-04
1049 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.567 | 694048.635 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511722.567 | 694048.635 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-08-04
1050 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511713.992 | 694014.252 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511713.992 | 694014.252 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-08-05
1051 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511714.586 | 694017.193 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511714.586 | 694017.193 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-08-05
1052 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.259 | 694020.525 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511715.259 | 694020.525 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-08-04
1053 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.932 | 694023.858 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511715.932 | 694023.858 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-08-03
1054 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.605 | 694027.191 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511716.605 | 694027.191 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-08-01
1055 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.278 | 694030.523 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511717.278 | 694030.523 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-30
1056 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.872 | 694033.464 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511717.872 | 694033.464 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-07-31
1057 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.466 | 694036.405 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511718.466 | 694036.405 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-08-01
1058 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511719.059 | 694039.345 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511719.059 | 694039.345 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-08-03
1059 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511719.732 | 694042.678 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511719.732 | 694042.678 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-08-03
1060 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.405 | 694046.011 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511720.405 | 694046.011 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-08-04
1061 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.999 | 694048.951 | I-0.26x0.26 | 24 | WHB | [8 empty] | 0.29 | 0.29 |  | 1511720.999 | 694048.951 |  |  | 0.29 | FS2 |  |  | 2026-08-04
1062 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511712.631 | 694012.032 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511712.631 | 694012.032 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-14
1063 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511712.789 | 694012.816 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511712.789 | 694012.816 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-14
1064 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.749 | 694012.21 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511711.749 | 694012.21 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-14
1065 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.907 | 694012.994 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511711.907 | 694012.994 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-14
1066 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511713.838 | 694018.011 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511713.838 | 694018.011 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-15
1067 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511713.997 | 694018.795 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511713.997 | 694018.795 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-15
1068 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511712.956 | 694018.189 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511712.956 | 694018.189 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-15
1069 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511713.115 | 694018.973 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511713.115 | 694018.973 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-15
1070 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511714.957 | 694023.549 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511714.957 | 694023.549 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-15
1071 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.115 | 694024.333 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511715.115 | 694024.333 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-15
1072 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511714.075 | 694023.727 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511714.075 | 694023.727 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-15
1073 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511714.233 | 694024.512 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511714.233 | 694024.512 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-15
1074 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.075 | 694029.087 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511716.075 | 694029.087 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-16
1075 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.234 | 694029.872 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511716.234 | 694029.872 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-16
1076 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.193 | 694029.266 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511715.193 | 694029.266 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-16
1077 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.351 | 694030.05 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511715.351 | 694030.05 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-16
1078 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.194 | 694034.626 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511717.194 | 694034.626 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-16
1079 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.352 | 694035.41 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511717.352 | 694035.41 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-16
1080 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.311 | 694034.804 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511716.311 | 694034.804 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-16
1081 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.47 | 694035.588 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511716.47 | 694035.588 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-16
1082 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.253 | 694039.87 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511718.253 | 694039.87 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-17
1083 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.411 | 694040.654 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511718.411 | 694040.654 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-17
1084 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.371 | 694040.048 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511717.371 | 694040.048 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-17
1085 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.529 | 694040.832 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511717.529 | 694040.832 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-07-17
1086 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511719.161 | 694045.501 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511719.161 | 694045.501 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-17
1087 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.376 | 694045.66 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511718.376 | 694045.66 |  |  | -0.675 | 2F1 |  |  | 2026-07-17
1088 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.45 | 694050.75 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511720.45 | 694050.75 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-30
1089 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.608 | 694051.534 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511720.608 | 694051.534 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-30
1090 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511719.568 | 694050.928 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511719.568 | 694050.928 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-30
1091 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511719.726 | 694051.712 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB16 2m. | 24 | WHB | [8 empty] | -0.175 | -0.175 |  | 1511719.726 | 694051.712 |  |  | -0.675 | 4F2 |  |  | 2026-06-30
1092 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511781.047 | 694077.517 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511781.047 | 694077.517 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1093 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511780.743 | 694076.01 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511780.743 | 694076.01 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1094 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511780.05 | 694072.579 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511780.05 | 694072.579 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1095 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511779.358 | 694069.148 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511779.358 | 694069.148 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1096 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511778.665 | 694065.717 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511778.665 | 694065.717 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1097 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511777.972 | 694062.287 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511777.972 | 694062.287 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1098 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511777.279 | 694058.856 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511777.279 | 694058.856 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1099 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511777.209 | 694076.188 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511777.209 | 694076.188 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1100 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511776.62 | 694073.272 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511776.62 | 694073.272 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1101 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511776.586 | 694055.425 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511776.586 | 694055.425 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1102 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511775.927 | 694069.841 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511775.927 | 694069.841 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1103 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511775.893 | 694051.994 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511775.893 | 694051.994 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1104 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511775.234 | 694066.41 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511775.234 | 694066.41 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1105 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511775.201 | 694048.564 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511775.201 | 694048.564 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1106 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511774.541 | 694062.98 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511774.541 | 694062.98 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1107 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511774.508 | 694045.133 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511774.508 | 694045.133 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1108 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511773.848 | 694059.549 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511773.848 | 694059.549 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1109 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511773.716 | 694041.212 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511773.716 | 694041.212 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1110 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511773.189 | 694073.965 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511773.189 | 694073.965 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1111 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511773.156 | 694056.118 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511773.156 | 694056.118 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1112 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511773.023 | 694037.781 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511773.023 | 694037.781 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1113 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511772.813 | 693822.722 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511772.813 | 693822.722 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-18
1114 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511772.496 | 694070.534 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511772.496 | 694070.534 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1115 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511772.463 | 694052.687 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511772.463 | 694052.687 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1116 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511772.33 | 694034.351 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511772.33 | 694034.351 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1117 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511771.842 | 693826.49 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511771.842 | 693826.49 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-18
1118 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511771.803 | 694067.103 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511771.803 | 694067.103 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1119 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511771.77 | 694049.257 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511771.77 | 694049.257 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1120 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511771.637 | 694030.92 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 16:35 | Accept |  | 17:14 | 0 | -26 | 26 | 1511771.607 | 694030.93 | -0.03 | 0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-22 |  | 29
1121 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511771.11 | 694063.672 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511771.11 | 694063.672 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1122 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511771.077 | 694045.826 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511771.077 | 694045.826 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1123 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511770.975 | 693829.881 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511770.975 | 693829.881 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-18
1124 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511770.945 | 694027.489 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 15:55 | Accept |  | 16:27 | -0.344 | -26.344 | 26 | 1511770.925 | 694027.469 | -0.02 | -0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-22 |  | 28
1125 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511770.418 | 694060.242 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511770.418 | 694060.242 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1126 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511770.285 | 694041.905 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511770.285 | 694041.905 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1127 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511770.252 | 694024.058 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 13:50 | Accept |  | 14:38 | -0.329 | -26.329 | 26 | 1511770.232 | 694024.098 | -0.02 | 0.04 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-22 |  | 27
1128 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511770.109 | 693833.272 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511770.109 | 693833.272 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-20
1129 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511769.725 | 694056.811 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511769.725 | 694056.811 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1130 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511769.592 | 694038.474 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511769.592 | 694038.474 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1131 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511769.559 | 694020.628 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 11:19 | Accept |  | 13:36 | -0.642 | -26.642 | 26 | 1511769.579 | 694020.618 | 0.02 | -0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-22 |  | 26
1132 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511769.531 | 694073.531 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511769.531 | 694073.531 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1133 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511769.243 | 693836.663 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511769.243 | 693836.663 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-20
1134 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511769.065 | 694071.227 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511769.065 | 694071.227 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1135 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511769.032 | 694053.38 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511769.032 | 694053.38 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1136 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511768.9 | 694035.044 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511768.9 | 694035.044 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1137 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511768.866 | 694017.197 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 9:08 | Accept |  | 10:20 | -0.741 | -26.741 | 26 | 1511768.866 | 694017.217 | 0 | 0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-22 |  | 25
1138 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511768.376 | 693840.054 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511768.376 | 693840.054 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-20
1139 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511768.373 | 694067.796 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511768.373 | 694067.796 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1140 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511768.339 | 694049.949 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511768.339 | 694049.949 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1141 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511768.207 | 694031.613 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 10:25 | Accept |  | 11:00 | 0.642 | -25.358 | 26 | 1511768.197 | 694031.603 | -0.01 | -0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-23 |  | 31
1142 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511768.173 | 694013.766 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 14:33 | Accept |  | 15:12 |  | -26 | 26 | 1511768.143 | 694013.716 | -0.03 | -0.05 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-21 |  | 24
1143 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511767.68 | 694064.365 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511767.68 | 694064.365 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1144 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511767.646 | 694046.519 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511767.646 | 694046.519 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1145 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511767.514 | 694028.182 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 9:30 | Accept |  | 10:08 | 1.014 | -24.986 | 26 | 1511767.524 | 694028.192 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-23 |  | 30
1146 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511767.51 | 693843.445 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511767.51 | 693843.445 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-20
1147 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511767.48 | 694010.335 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 13:19 | Accept |  | 14:04 |  | -26 | 26 | 1511767.46 | 694010.325 | -0.02 | -0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-21 |  | 23
1148 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511766.987 | 694060.934 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511766.987 | 694060.934 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1149 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511766.953 | 694043.088 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511766.953 | 694043.088 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1150 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511766.821 | 694024.751 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 11:20 | Accept |  | 11:59 | 0.337 | -25.663 | 26 | 1511766.791 | 694024.711 | -0.03 | -0.04 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-23 |  | 32
1151 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511766.788 | 694006.905 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 9:50 | Accept |  | 10:41 | 0.357 | -25.643 | 26 | 1511766.818 | 694006.905 | 0.03 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-21 |  | 22
1152 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511766.644 | 693846.836 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511766.644 | 693846.836 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-21
1153 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511766.294 | 694057.504 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511766.294 | 694057.504 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1154 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511766.128 | 694021.321 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 13:32 | Accept |  | 14:06 | 0.689 | -25.311 | 26 | 1511766.148 | 694021.301 | 0.02 | -0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-23 |  | 33
1155 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511766.095 | 694003.474 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 8:50 | Accept |  | 9:41 |  | -26 | 26 | 1511766.085 | 694003.434 | -0.01 | -0.04 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-21 |  | 21
1156 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511765.777 | 693850.227 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511765.777 | 693850.227 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-21
1157 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511765.635 | 694071.92 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511765.635 | 694071.92 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1158 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511765.601 | 694054.073 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511765.601 | 694054.073 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1159 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511765.435 | 694017.89 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 14:46 | Accept |  | 15:32 | 0.938 | -25.062 | 26 | 1511765.415 | 694017.87 | -0.02 | -0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-23 |  | 34
1160 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511765.402 | 694000.043 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 15:07 | Accept |  | 16:39 |  | -26 | 26 | 1511765.402 | 694000.063 | 0 | 0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-17 |  | 19
1161 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511764.942 | 694068.489 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511764.942 | 694068.489 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1162 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511764.911 | 693853.619 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511764.911 | 693853.619 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-21
1163 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511764.908 | 694050.642 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511764.908 | 694050.642 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1164 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511764.743 | 694014.459 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 15:43 | Accept |  | 16:31 | 1.142 | -24.858 | 26 | 1511764.743 | 694014.469 | 0 | 0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-23 |  | 35
1165 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511764.709 | 693996.613 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 8:37 | Accept |  | 9:46 |  | -26 | 26 | 1511764.689 | 693996.613 | -0.02 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-18 |  | 20
1166 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511764.249 | 694065.058 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511764.249 | 694065.058 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1167 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511764.216 | 694047.212 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511764.216 | 694047.212 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1168 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511764.05 | 694011.028 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 16:40 | Accept |  | 17:12 | 0.472 | -25.528 | 26 | 1511764.06 | 694011.028 | 0.01 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-23 |  | 36
1169 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511764.045 | 693857.01 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511764.045 | 693857.01 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-21
1170 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511764.016 | 693993.182 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 10:10 | Accept |  | 10:54 |  | -26 | 26 | 1511764.016 | 693993.202 | 0 | 0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-18 |  | 21
1171 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511763.556 | 694061.627 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511763.556 | 694061.627 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1172 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511763.523 | 694043.781 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511763.523 | 694043.781 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1173 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511763.357 | 694007.598 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 8:52 | Accept |  | 11:48 |  | -26 | 26 | 1511763.357 | 694007.618 | 0 | 0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-17 |  | 18
1174 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511763.323 | 693989.751 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 11:06 | Accept |  | 11:48 |  | -26 | 26 | 1511763.313 | 693989.761 | -0.01 | 0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-18 |  | 22
1175 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511763.179 | 693860.401 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511763.179 | 693860.401 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-22
1176 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511762.863 | 694058.197 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511762.863 | 694058.197 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1177 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511762.664 | 694004.167 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 14:43 | Accept |  | 16:39 |  | -26 | 26 | 1511762.664 | 694004.197 | 0 | 0.03 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 2
1178 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511762.631 | 693986.32 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 13:19 | Accept |  | 14:09 |  | -26 | 26 | 1511762.651 | 693986.32 | 0.02 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-18 |  | 23
1179 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511762.312 | 693863.792 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511762.312 | 693863.792 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-22
1180 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511762.171 | 694054.766 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511762.171 | 694054.766 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1181 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511761.971 | 694000.736 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 14:29 | Accept |  | 15:10 |  | -26 | 26 | 1511762.041 | 694000.766 | 0.07 | 0.03 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-16 |  | 16 | เสาเข็มไม่ได้ Blow Foot
1181/1 |  | 1511762.126 | 694001.501 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 15:20 | Accept |  | 16:38 |  | -26 | 26 | 1511762.126 | 694001.471 | 0 | -0.03 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-16 |  | 17 | เสาเข็มตอกแซมเบอร์ 1181
1182 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511761.938 | 693982.89 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 15:22 | Accept |  | 16:14 |  | -25 | 25 | 1511761.928 | 693982.9 | -0.01 | 0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-18 |  | 24
1183 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511761.853 | 694070.873 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511761.853 | 694070.873 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1184 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511761.511 | 694069.182 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511761.511 | 694069.182 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1185 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511761.478 | 694051.335 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511761.478 | 694051.335 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1186 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511761.446 | 693867.183 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511761.446 | 693867.183 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-22
1187 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511761.278 | 693997.305 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 13:20 | Accept |  | 14:11 |  | -26 | 26 | 1511761.278 | 693997.325 | 0 | 0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-16 |  | 15
1188 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511761.245 | 693979.459 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 16:38 | Accept |  | 17:27 |  | -25 | 25 | 1511761.245 | 693979.449 | 0 | -0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-18 |  | 25
1189 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511760.818 | 694065.751 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511760.818 | 694065.751 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1190 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511760.785 | 694047.904 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511760.785 | 694047.904 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1191 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511760.586 | 693993.875 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 10:19 | Accept |  | 11:54 |  | -26 | 26 | 1511760.606 | 693993.875 | 0.02 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-16 |  | 14
1192 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511760.555 | 693870.582 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511760.555 | 693870.582 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-22
1193 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511760.552 | 693976.028 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 17:34 | Accept |  | 18:29 |  | -25 | 25 | 1511760.552 | 693976.048 | 0 | 0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-18 |  | 26
1194 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511760.125 | 694062.32 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511760.125 | 694062.32 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1195 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511760.092 | 694044.474 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511760.092 | 694044.474 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1196 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511759.893 | 693990.444 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | 2026-04-21 | 2026-06-14 | 2 | 4-3 | 9:18 | Accept | 4-3 | 10:04 | 1.162 | -24.838 | 26 | 1511759.893 | 693990.444 | 0 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-16 |  | 13
1197 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511759.859 | 693972.597 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 9:05 | Accept |  | 10:48 |  | -25 | 25 | 1511759.879 | 693972.597 | 0.02 | 0 | 0.24 | FS(ROAD)
1198 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511759.712 | 693873.979 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511759.712 | 693873.979 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-23
1199 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511759.433 | 694058.889 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511759.433 | 694058.889 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1200 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511759.2 | 693987.013 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 16:17 | Accept |  | 16:54 |  | -26 | 26 | 1511759.18 | 693987.013 | -0.02 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-15 |  | 12
1201 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511759.166 | 693969.167 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 11:31 | Accept |  | 13:19 |  | -25 | 25 | 1511759.156 | 693969.187 | -0.01 | 0.02 | 0.24 | FS(ROAD)
1202 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511758.869 | 693877.376 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511758.869 | 693877.376 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-23
1203 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511758.74 | 694055.459 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511758.74 | 694055.459 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1204 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511758.507 | 693983.582 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 15:19 | Accept |  | 16:09 |  | -26 | 26 | 1511758.487 | 693983.582 | -0.02 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-15 |  | 11
1205 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511758.474 | 693965.736 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 13:23 | Accept |  | 14:05 |  | -25 | 25 | 1511758.474 | 693965.736 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-19 |  | 29 | เสาเข็มไม่ได้ Blow Foot
1205/1 |  | 1511758.628 | 693966.5 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 14:27 | Accept |  | 15:18 |  | -25 | 25 | 1511758.628 | 693966.5 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-19 |  | 30 | เสาเข็มตอกแซมเบอร์ 1205 ไม่ได้ Blow Foot
1205/2 |  | 1511758.319 | 693964.971 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 15:55 | Accept |  | 16:50 |  | -25 | 25 | 1511758.319 | 693964.981 | 0 | 0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-19 |  | 31 | เสาเข็มตอกแซมเบอร์ 1205
1206 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511758.047 | 694052.028 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511758.047 | 694052.028 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1207 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511758.026 | 693880.773 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511758.026 | 693880.773 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-23
1208 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511758.014 | 694069.544 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511758.014 | 694069.544 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1209 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.814 | 693980.152 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 13:42 | Accept |  | 14:53 |  | -26 | 26 | 1511757.784 | 693980.152 | -0.03 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-15 |  | 10
1210 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.786 | 693882.051 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511757.786 | 693882.051 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-23
1211 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.781 | 693962.305 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 9:30 | Accept |  | 10:37 |  | -25 | 25 | 1511757.761 | 693962.305 | -0.02 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-20 |  | 32
1212 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.548 | 693885.542 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511757.548 | 693885.542 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-24
1213 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.388 | 694066.444 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511757.388 | 694066.444 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1214 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.354 | 694048.597 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511757.354 | 694048.597 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1215 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.31 | 693889.034 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511757.31 | 693889.034 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-24
1216 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.121 | 693976.721 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 11:30 | Accept |  | 13:24 |  | -26 | 26 | 1511757.081 | 693976.721 | -0.04 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-15 |  | 9
1217 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.088 | 693958.874 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 10:55 | Accept |  | 13:16 |  | -25 | 25 | 1511757.088 | 693958.894 | 0 | 0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-20 |  | 33
1218 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.06 | 693892.509 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511757.06 | 693892.509 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-24
1219 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.792 | 693895.999 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511756.792 | 693895.999 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-24
1220 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.695 | 694063.013 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511756.695 | 694063.013 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1221 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.661 | 694045.166 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511756.661 | 694045.166 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1222 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.527 | 693899.489 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511756.527 | 693899.489 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-25
1223 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.429 | 693973.29 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 16:10 | Accept |  | 16:55 |  | -26 | 26 | 1511756.429 | 693973.27 | 0 | -0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-14 |  | 8
1224 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.395 | 693955.444 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 14:25 | Accept |  | 14:53 |  | -25 | 25 | 1511756.375 | 693955.444 | -0.02 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-20 |  | 34
1225 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.261 | 693902.979 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511756.261 | 693902.979 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-25
1226 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.002 | 694059.582 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511756.002 | 694059.582 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1227 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.994 | 693906.468 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511755.994 | 693906.468 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-25
1228 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.736 | 693969.859 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 15:04 | Accept |  | 15:54 |  | -26 | 26 | 1511755.736 | 693969.889 | 0 | 0.03 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-14 |  | 7
1229 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.728 | 693909.958 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511755.728 | 693909.958 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-25
1230 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.702 | 693952.013 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 15:27 | Accept |  | 15:58 |  | -25 | 25 | 1511755.702 | 693952.013 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-20 | 2026-07-31 | 35 | เสาเข็มไม่ได้ Blow Foot
1230/1 |  | 1511755.857 | 693952.777 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 16:09 | Accept |  | 16:45 |  | -25 | 25 | 1511755.857 | 693952.797 | 0 | 0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-20 |  | 36 | เสาเข็มตอกแซมเบอร์ 1230
1231 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.474 | 693913.461 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511755.474 | 693913.461 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-27
1232 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.309 | 694056.151 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511755.309 | 694056.151 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1233 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.228 | 693916.952 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511755.228 | 693916.952 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-27
1234 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.043 | 693966.429 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 13:41 | Accept |  | 14:19 |  | -26 | 26 | 1511755.043 | 693966.439 | 0 | 0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-14 |  | 6
1235 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.981 | 693920.443 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511754.981 | 693920.443 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-27
1236 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.735 | 693923.935 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511754.735 | 693923.935 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-27
1237 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.616 | 694052.721 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511754.616 | 694052.721 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1238 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.489 | 693927.426 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511754.489 | 693927.426 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-30
1239 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.35 | 693962.998 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 11:32 | Accept |  | 12:25 |  | -26 | 26 | 1511754.31 | 693963.018 | -0.04 | 0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-14 |  | 5
1240 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.243 | 693930.917 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511754.243 | 693930.917 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-30
1241 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.996 | 693934.409 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511753.996 | 693934.409 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-30
1242 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.957 | 694067.137 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511753.957 | 694067.137 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1243 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.923 | 694049.29 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511753.923 | 694049.29 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1244 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.657 | 693959.567 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 10:30 | Accept |  | 11:11 |  | -26 | 26 | 1511753.647 | 693959.567 | -0.01 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-14 |  | 4
1245 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.624 | 693941.721 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511753.624 | 693941.721 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1246 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.368 | 693945.343 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511753.368 | 693945.343 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1247 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.264 | 694063.706 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511753.264 | 694063.706 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1248 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511753.231 | 694045.859 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511753.231 | 694045.859 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1249 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511752.964 | 693956.136 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 9:00 | Accept |  | 9:48 |  | -25 | 25 | 1511752.954 | 693956.156 | -0.01 | 0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-21 |  | 37
1250 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511752.931 | 693938.29 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511752.931 | 693938.29 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-30
1251 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511752.694 | 693937.117 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511752.694 | 693937.117 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-30
1252 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511752.571 | 694060.275 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511752.571 | 694060.275 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1253 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511752.271 | 693952.706 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 10:09 | Accept |  | 10:53 |  | -25 | 25 | 1511752.271 | 693952.726 | 0 | 0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-21 |  | 38
1254 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511751.878 | 694056.844 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511751.878 | 694056.844 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1255 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511751.579 | 693949.275 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 11:12 | Accept |  | 12:05 |  | -25 | 25 | 1511751.579 | 693949.285 | 0 | 0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-21 |  | 39
1256 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511751.185 | 694053.414 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511751.185 | 694053.414 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1257 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511750.886 | 693945.844 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 13:14 | Accept |  | 14:46 |  | -25 | 25 | 1511750.886 | 693945.834 | 0 | -0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-21 |  | 40
1258 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511750.493 | 694049.983 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511750.493 | 694049.983 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1259 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511750.336 | 694066.887 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511750.336 | 694066.887 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1260 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511750.193 | 693942.414 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511750.193 | 693942.414 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1261 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511749.833 | 694064.399 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511749.833 | 694064.399 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1262 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511749.8 | 694046.552 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511749.8 | 694046.552 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1263 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511749.534 | 693956.829 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 14:56 | Accept |  | 15:49 |  | -26 | 26 | 1511749.544 | 693956.829 | 0.01 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-13 |  | 3
1264 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511749.5 | 693938.983 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511749.5 | 693938.983 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1265 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511749.14 | 694060.968 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511749.14 | 694060.968 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1266 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511749.077 | 693936.889 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511749.077 | 693936.889 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1267 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511748.841 | 693953.399 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511748.841 | 693953.399 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1268 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511748.448 | 694057.537 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511748.448 | 694057.537 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1269 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511748.148 | 693949.968 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511748.148 | 693949.968 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1270 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.755 | 694054.106 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511747.755 | 694054.106 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1271 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.455 | 693946.537 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511747.455 | 693946.537 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1272 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.062 | 694050.676 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511747.062 | 694050.676 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1273 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511746.762 | 693943.106 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511746.762 | 693943.106 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1274 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511746.402 | 694065.091 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511746.402 | 694065.091 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1275 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511746.369 | 694047.245 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511746.369 | 694047.245 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1276 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511746.103 | 693957.522 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511746.103 | 693957.522 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1277 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511746.069 | 693939.676 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511746.069 | 693939.676 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1278 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511745.786 | 693931.772 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511745.786 | 693931.772 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1279 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511745.71 | 694061.661 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511745.71 | 694061.661 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1280 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511745.461 | 693936.661 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511745.461 | 693936.661 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1281 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511745.41 | 693954.091 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511745.41 | 693954.091 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1282 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511745.017 | 694058.23 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511745.017 | 694058.23 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1283 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511744.984 | 693934.827 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511744.984 | 693934.827 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1284 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511744.974 | 693927.94 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511744.974 | 693927.94 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1285 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511744.717 | 693950.661 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511744.717 | 693950.661 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1286 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511744.324 | 694054.799 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511744.324 | 694054.799 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1287 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511744.098 | 693924.423 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511744.098 | 693924.423 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1288 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511744.024 | 693947.23 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511744.024 | 693947.23 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1289 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511743.631 | 694051.369 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511743.631 | 694051.369 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1290 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511743.332 | 693943.799 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511743.332 | 693943.799 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1291 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511743.29 | 693927.497 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511743.29 | 693927.497 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1292 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511743.197 | 693920.806 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511743.197 | 693920.806 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1293 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511742.938 | 694047.938 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511742.938 | 694047.938 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1294 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511742.672 | 693958.215 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511742.672 | 693958.215 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1295 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511742.658 | 694064.229 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511742.658 | 694064.229 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1296 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511742.639 | 693940.368 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511742.639 | 693940.368 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1297 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511742.401 | 693930.883 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511742.401 | 693930.883 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1298 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511742.279 | 694062.354 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511742.279 | 694062.354 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1299 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.979 | 693954.784 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511741.979 | 693954.784 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1300 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.946 | 693936.938 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511741.946 | 693936.938 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1301 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.586 | 694058.923 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511741.586 | 694058.923 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1302 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.512 | 693934.268 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511741.512 | 693934.268 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1303 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.458 | 693920.695 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511741.458 | 693920.695 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1304 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.286 | 693951.354 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511741.286 | 693951.354 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1305 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511740.893 | 694055.492 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511740.893 | 694055.492 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1306 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511740.794 | 693923.223 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511740.794 | 693923.223 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1307 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511740.594 | 693947.923 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511740.594 | 693947.923 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1308 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511740.2 | 694052.061 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511740.2 | 694052.061 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1309 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511739.905 | 693926.608 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511739.905 | 693926.608 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1310 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511739.901 | 693944.492 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511739.901 | 693944.492 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1311 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511739.508 | 694048.631 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511739.508 | 694048.631 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1312 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511739.241 | 693958.908 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511739.241 | 693958.908 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1313 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511739.208 | 693941.061 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511739.208 | 693941.061 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1314 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511739.016 | 693929.993 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511739.016 | 693929.993 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1315 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511738.819 | 694062.9 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511738.819 | 694062.9 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1316 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511738.549 | 693955.477 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511738.549 | 693955.477 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1317 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511738.515 | 693937.631 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511738.515 | 693937.631 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1318 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511738.227 | 693936.205 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511738.227 | 693936.205 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1319 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511738.155 | 694059.616 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511738.155 | 694059.616 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1320 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511738.127 | 693933.379 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511738.127 | 693933.379 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1321 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511737.899 | 693920.468 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511737.899 | 693920.468 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1322 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511737.856 | 693952.046 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511737.856 | 693952.046 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1323 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511737.462 | 694056.185 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511737.462 | 694056.185 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1324 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511737.409 | 693922.334 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511737.409 | 693922.334 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1325 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511737.163 | 693948.616 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511737.163 | 693948.616 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1326 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511736.77 | 694052.754 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511736.77 | 694052.754 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1327 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511736.52 | 693925.719 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511736.52 | 693925.719 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1328 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511736.47 | 693945.185 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511736.47 | 693945.185 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1329 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511736.077 | 694049.323 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511736.077 | 694049.323 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1330 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.811 | 693959.601 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511735.811 | 693959.601 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1331 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.777 | 693941.754 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511735.777 | 693941.754 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1332 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.631 | 693929.104 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511735.631 | 693929.104 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1333 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.118 | 693956.17 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511735.118 | 693956.17 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1334 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511735.084 | 693938.323 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511735.084 | 693938.323 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1335 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.741 | 693932.489 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511734.741 | 693932.489 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1336 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.725 | 694060.309 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511734.725 | 694060.309 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1337 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.61 | 693935.976 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511734.61 | 693935.976 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1338 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.425 | 693952.739 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511734.425 | 693952.739 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1339 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.34 | 693920.242 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511734.34 | 693920.242 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1340 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.032 | 694056.878 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511734.032 | 694056.878 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1341 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.024 | 693921.445 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511734.024 | 693921.445 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1342 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511733.732 | 693949.308 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511733.732 | 693949.308 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1343 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511733.339 | 694053.447 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511733.339 | 694053.447 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1344 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511733.135 | 693924.83 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511733.135 | 693924.83 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1345 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511733.039 | 693945.878 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511733.039 | 693945.878 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1346 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.646 | 694050.016 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511732.646 | 694050.016 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1347 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.38 | 693960.293 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511732.38 | 693960.293 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1348 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.346 | 693942.447 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511732.346 | 693942.447 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1349 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511732.245 | 693928.215 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511732.245 | 693928.215 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1350 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.687 | 693956.863 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511731.687 | 693956.863 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1351 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.654 | 693939.016 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511731.654 | 693939.016 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1352 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.356 | 693931.6 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511731.356 | 693931.6 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1353 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.141 | 694060.243 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511731.141 | 694060.243 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1354 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.994 | 693953.432 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511730.994 | 693953.432 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1355 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.994 | 693935.748 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511730.994 | 693935.748 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1356 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.745 | 693933.929 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511730.745 | 693933.929 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1357 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.639 | 693920.556 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511730.639 | 693920.556 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1358 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.601 | 694057.571 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511730.601 | 694057.571 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1359 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.301 | 693950.001 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511730.301 | 693950.001 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1360 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511729.908 | 694054.14 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511729.908 | 694054.14 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1361 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511729.749 | 693923.941 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511729.749 | 693923.941 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1362 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511729.609 | 693946.571 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511729.609 | 693946.571 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1363 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511729.215 | 694050.709 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511729.215 | 694050.709 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1364 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511728.949 | 693960.986 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511728.949 | 693960.986 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1365 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511728.916 | 693943.14 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511728.916 | 693943.14 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1366 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511728.86 | 693927.326 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511728.86 | 693927.326 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1367 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511728.256 | 693957.556 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511728.256 | 693957.556 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1368 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511728.223 | 693939.709 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511728.223 | 693939.709 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1369 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.971 | 693930.711 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511727.971 | 693930.711 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1370 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.563 | 693954.125 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511727.563 | 693954.125 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1371 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.53 | 693936.278 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511727.53 | 693936.278 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1372 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.221 | 693919.788 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511727.221 | 693919.788 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1373 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.185 | 693933.704 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511727.185 | 693933.704 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1374 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.17 | 694058.263 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511727.17 | 694058.263 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1375 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.871 | 693950.694 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511726.871 | 693950.694 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1376 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.477 | 694054.833 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511726.477 | 694054.833 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1377 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.364 | 693923.052 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511726.364 | 693923.052 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1378 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511726.178 | 693947.263 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511726.178 | 693947.263 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1379 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511725.785 | 694051.402 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511725.785 | 694051.402 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1380 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511725.518 | 693961.679 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511725.518 | 693961.679 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1381 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511725.485 | 693943.833 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511725.485 | 693943.833 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1382 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511725.475 | 693926.437 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511725.475 | 693926.437 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1383 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.826 | 693958.248 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511724.826 | 693958.248 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1384 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.792 | 693940.402 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511724.792 | 693940.402 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1385 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.586 | 693929.822 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511724.586 | 693929.822 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1386 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.133 | 693954.818 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511724.133 | 693954.818 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1387 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.099 | 693936.971 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511724.099 | 693936.971 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1388 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.76 | 693935.292 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511723.76 | 693935.292 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1389 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.697 | 693933.207 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511723.697 | 693933.207 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1390 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.662 | 693919.562 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511723.662 | 693919.562 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1391 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.463 | 694057.585 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511723.463 | 694057.585 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1392 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.44 | 693951.387 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511723.44 | 693951.387 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1393 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.047 | 694055.526 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511723.047 | 694055.526 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1394 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.979 | 693922.163 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511722.979 | 693922.163 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1395 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.747 | 693947.956 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511722.747 | 693947.956 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1396 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.661 | 693907.604 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511722.661 | 693907.604 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1397 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.354 | 694052.095 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511722.354 | 694052.095 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1398 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.261 | 693911.118 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511722.261 | 693911.118 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1399 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.09 | 693925.548 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511722.09 | 693925.548 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1400 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.088 | 693962.372 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511722.088 | 693962.372 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1401 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511722.054 | 693944.525 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511722.054 | 693944.525 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1402 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.984 | 693918.283 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511721.984 | 693918.283 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1403 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.395 | 693958.941 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511721.395 | 693958.941 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1404 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.372 | 693914.503 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511721.372 | 693914.503 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1405 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.361 | 693941.095 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511721.361 | 693941.095 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1406 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.201 | 693928.933 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511721.201 | 693928.933 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1407 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.702 | 693955.511 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511720.702 | 693955.511 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1408 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.669 | 693937.664 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511720.669 | 693937.664 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1409 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.483 | 693917.888 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511720.483 | 693917.888 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1410 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.312 | 693932.318 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511720.312 | 693932.318 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1411 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.143 | 693935.064 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511720.143 | 693935.064 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1412 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511720.009 | 693952.08 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511720.009 | 693952.08 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1413 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511719.765 | 693906.844 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511719.765 | 693906.844 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1414 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511719.594 | 693921.273 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511719.594 | 693921.273 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1415 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511719.517 | 694055.728 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511719.517 | 694055.728 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1416 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511719.316 | 693948.649 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511719.316 | 693948.649 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1417 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.876 | 693910.229 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511718.876 | 693910.229 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1418 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.824 | 694052.298 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511718.824 | 694052.298 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1419 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.705 | 693924.659 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511718.705 | 693924.659 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1420 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.657 | 693963.065 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511718.657 | 693963.065 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1421 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.623 | 693945.218 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511718.623 | 693945.218 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1422 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511718.131 | 694048.867 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511718.131 | 694048.867 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1423 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.987 | 693913.614 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511717.987 | 693913.614 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1424 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.964 | 693959.634 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511717.964 | 693959.634 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1425 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.931 | 693941.788 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511717.931 | 693941.788 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1426 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.816 | 693928.044 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511717.816 | 693928.044 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1427 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.438 | 694045.436 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511717.438 | 694045.436 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1428 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.271 | 693956.203 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511717.271 | 693956.203 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1429 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.238 | 693938.357 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511717.238 | 693938.357 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1430 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.098 | 693916.999 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511717.098 | 693916.999 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1431 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.926 | 693931.429 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511716.926 | 693931.429 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1432 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.746 | 694042.005 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511716.746 | 694042.005 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1433 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.601 | 694058.033 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511716.601 | 694058.033 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1434 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.578 | 693952.773 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511716.578 | 693952.773 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1435 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.545 | 693934.926 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511716.545 | 693934.926 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1436 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.38 | 693905.954 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511716.38 | 693905.954 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1437 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.209 | 693920.384 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511716.209 | 693920.384 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1438 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.086 | 694056.421 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511716.086 | 694056.421 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1439 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511716.053 | 694038.575 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511716.053 | 694038.575 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1440 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.886 | 693949.342 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511715.886 | 693949.342 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1441 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.491 | 693909.34 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511715.491 | 693909.34 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1442 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.393 | 694052.99 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511715.393 | 694052.99 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1443 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.36 | 694035.144 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511715.36 | 694035.144 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1444 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.32 | 693923.769 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511715.32 | 693923.769 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1445 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.303 | 694061.284 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511715.303 | 694061.284 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1446 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.226 | 693963.758 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511715.226 | 693963.758 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1447 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511715.193 | 693945.911 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511715.193 | 693945.911 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1448 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511714.701 | 694049.56 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511714.701 | 694049.56 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1449 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511714.667 | 694031.713 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511714.667 | 694031.713 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1450 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511714.602 | 693912.725 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511714.602 | 693912.725 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1451 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511714.533 | 693960.327 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511714.533 | 693960.327 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1452 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511714.5 | 693942.48 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511714.5 | 693942.48 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1453 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511714.43 | 693927.155 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511714.43 | 693927.155 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1454 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511714.008 | 694046.129 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511714.008 | 694046.129 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1455 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511714.005 | 694064.534 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511714.005 | 694064.534 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1456 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511713.974 | 694028.282 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511713.974 | 694028.282 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1457 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511713.841 | 693956.896 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511713.841 | 693956.896 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1458 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511713.807 | 693939.05 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511713.807 | 693939.05 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1459 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511713.713 | 693916.11 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511713.713 | 693916.11 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1460 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511713.541 | 693930.54 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511713.541 | 693930.54 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1461 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511713.315 | 694042.698 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511713.315 | 694042.698 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1462 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511713.281 | 694024.852 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511713.281 | 694024.852 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1463 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511713.148 | 693953.465 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511713.148 | 693953.465 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1464 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511713.114 | 693935.619 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511713.114 | 693935.619 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1465 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511712.995 | 693905.065 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511712.995 | 693905.065 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1466 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511712.946 | 693932.806 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511712.946 | 693932.806 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1467 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511712.824 | 693919.495 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511712.824 | 693919.495 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1468 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511712.707 | 694067.784 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511712.707 | 694067.784 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1469 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511712.655 | 694057.114 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511712.655 | 694057.114 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1470 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511712.622 | 694039.267 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511712.622 | 694039.267 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1471 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511712.589 | 694021.421 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511712.589 | 694021.421 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1472 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511712.455 | 693950.035 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511712.455 | 693950.035 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1473 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511712.106 | 693908.45 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511712.106 | 693908.45 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1474 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511712.053 | 694059.986 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511712.053 | 694059.986 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1475 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.963 | 694053.683 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511711.963 | 694053.683 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1476 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.934 | 693922.88 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511711.934 | 693922.88 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1477 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.929 | 694035.837 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511711.929 | 694035.837 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1478 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.896 | 694017.99 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511711.896 | 694017.99 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1479 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.795 | 693964.451 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511711.795 | 693964.451 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1480 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.762 | 693946.604 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511711.762 | 693946.604 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1481 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.409 | 694071.035 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511711.409 | 694071.035 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1482 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.27 | 694050.252 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511711.27 | 694050.252 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1483 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.236 | 694032.406 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511711.236 | 694032.406 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1484 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.217 | 693911.836 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511711.217 | 693911.836 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1485 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.203 | 694014.559 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511711.203 | 694014.559 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1486 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.103 | 693961.02 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511711.103 | 693961.02 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1487 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.069 | 693943.173 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511711.069 | 693943.173 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1488 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.045 | 693926.265 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511711.045 | 693926.265 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1489 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511710.755 | 694063.236 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511710.755 | 694063.236 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1490 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511710.577 | 694046.822 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511710.577 | 694046.822 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1491 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511710.544 | 694028.975 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511710.544 | 694028.975 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1492 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511710.51 | 694011.129 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511710.51 | 694011.129 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1493 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511710.41 | 693957.589 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511710.41 | 693957.589 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1494 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511710.376 | 693939.742 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511710.376 | 693939.742 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1495 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511710.327 | 693915.221 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511710.327 | 693915.221 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1496 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511710.156 | 693929.651 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511710.156 | 693929.651 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1497 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511710.111 | 694074.285 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511710.111 | 694074.285 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1498 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.884 | 694043.391 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511709.884 | 694043.391 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1499 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.851 | 694025.544 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511709.851 | 694025.544 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1500 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.817 | 694007.698 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511709.817 | 694007.698 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1501 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.717 | 693954.158 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511709.717 | 693954.158 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1502 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.684 | 693936.312 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511709.684 | 693936.312 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1503 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.61 | 693904.176 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511709.61 | 693904.176 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1504 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.457 | 694066.486 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511709.457 | 694066.486 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1505 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.438 | 693918.606 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511709.438 | 693918.606 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1506 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.386 | 693932.582 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511709.386 | 693932.582 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1507 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.293 | 693934.379 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511709.293 | 693934.379 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1508 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.225 | 694057.807 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511709.225 | 694057.807 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1509 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.191 | 694039.96 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511709.191 | 694039.96 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1510 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.158 | 694022.114 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511709.158 | 694022.114 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1511 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.124 | 694004.267 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511709.124 | 694004.267 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1512 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.024 | 693950.728 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511709.024 | 693950.728 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1513 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511708.813 | 694077.536 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511708.813 | 694077.536 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1514 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511708.802 | 694058.688 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511708.802 | 694058.688 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1515 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511708.721 | 693907.561 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511708.721 | 693907.561 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1516 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511708.549 | 693921.991 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511708.549 | 693921.991 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1517 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511708.532 | 694054.376 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511708.532 | 694054.376 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1518 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511708.498 | 694036.529 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511708.498 | 694036.529 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1519 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511708.465 | 694018.683 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511708.465 | 694018.683 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1520 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511708.432 | 694000.836 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511708.432 | 694000.836 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1521 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511708.365 | 693965.143 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511708.365 | 693965.143 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1522 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511708.331 | 693947.297 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511708.331 | 693947.297 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1523 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511708.158 | 694069.737 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511708.158 | 694069.737 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1524 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511707.839 | 694050.945 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511707.839 | 694050.945 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1525 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511707.831 | 693910.946 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511707.831 | 693910.946 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1526 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511707.806 | 694033.099 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511707.806 | 694033.099 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1527 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511707.772 | 694015.252 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 2 |  | 13:29 | Accept |  | 14:03 |  | -26 | 26 | 1511707.772 | 694015.252 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) | 18T15 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1
1528 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511707.739 | 693997.406 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511707.739 | 693997.406 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1529 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511707.672 | 693961.713 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511707.672 | 693961.713 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1530 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511707.638 | 693943.866 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511707.638 | 693943.866 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1531 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511707.515 | 694080.786 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511707.515 | 694080.786 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1532 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511707.504 | 694061.938 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511707.504 | 694061.938 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1533 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511707.146 | 694047.515 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511707.146 | 694047.515 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1534 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511707.113 | 694029.668 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511707.113 | 694029.668 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1535 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511707.079 | 694011.821 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511707.079 | 694011.821 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1536 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511707.046 | 693993.975 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511707.046 | 693993.975 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1537 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511706.979 | 693958.282 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511706.979 | 693958.282 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1538 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511706.946 | 693940.435 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511706.946 | 693940.435 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1539 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511706.942 | 693914.332 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511706.942 | 693914.332 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1540 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511706.86 | 694072.987 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511706.86 | 694072.987 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1541 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511706.758 | 693937.34 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511706.758 | 693937.34 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1542 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511706.491 | 694076.608 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511706.491 | 694076.608 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1543 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511706.453 | 694044.084 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511706.453 | 694044.084 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1544 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511706.42 | 694026.237 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511706.42 | 694026.237 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1545 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511706.387 | 694008.391 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511706.387 | 694008.391 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1546 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511706.353 | 693990.544 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511706.353 | 693990.544 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1547 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511706.286 | 693954.851 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511706.286 | 693954.851 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1548 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511706.225 | 693903.287 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511706.225 | 693903.287 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1549 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511706.217 | 694084.036 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511706.217 | 694084.036 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1550 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511706.206 | 694065.188 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511706.206 | 694065.188 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1551 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511706.09 | 693934.132 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511706.09 | 693934.132 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-30
1552 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511706.053 | 693917.717 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511706.053 | 693917.717 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1553 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511705.761 | 694040.653 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511705.761 | 694040.653 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1554 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511705.727 | 694022.807 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511705.727 | 694022.807 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1555 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511705.694 | 694004.96 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511705.694 | 694004.96 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1556 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511705.66 | 693987.113 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511705.66 | 693987.113 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1557 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511705.593 | 693951.42 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511705.593 | 693951.42 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1558 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511705.552 | 694057.389 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511705.552 | 694057.389 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1559 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511705.335 | 693906.672 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511705.335 | 693906.672 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1560 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511705.193 | 694079.859 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511705.193 | 694079.859 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1561 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511705.101 | 694055.069 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511705.101 | 694055.069 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1562 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511705.068 | 694037.222 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511705.068 | 694037.222 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1563 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511705.034 | 694019.376 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511705.034 | 694019.376 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1564 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511705.001 | 694001.529 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511705.001 | 694001.529 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1565 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511704.976 | 693942.098 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511704.976 | 693942.098 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1566 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511704.967 | 693983.683 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511704.967 | 693983.683 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1567 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511704.934 | 693965.836 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511704.934 | 693965.836 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1568 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511704.933 | 693937.223 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511704.933 | 693937.223 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-30
1569 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511704.919 | 694087.287 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511704.919 | 694087.287 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1570 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511704.908 | 694068.439 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511704.908 | 694068.439 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1571 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511704.901 | 693947.99 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511704.901 | 693947.99 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1572 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511704.446 | 693910.057 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511704.446 | 693910.057 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1573 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511704.408 | 694051.638 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511704.408 | 694051.638 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1574 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511704.375 | 694033.792 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511704.375 | 694033.792 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1575 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511704.341 | 694015.945 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511704.341 | 694015.945 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1576 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511704.308 | 693998.099 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511704.308 | 693998.099 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1577 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511704.275 | 693980.252 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511704.275 | 693980.252 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1578 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511704.254 | 694060.64 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511704.254 | 694060.64 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1579 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511704.241 | 693962.405 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511704.241 | 693962.405 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1580 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511704.208 | 693944.559 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511704.208 | 693944.559 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1581 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511703.895 | 694083.109 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511703.895 | 694083.109 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1582 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511703.716 | 694048.207 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511703.716 | 694048.207 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1583 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511703.706 | 693940.5 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511703.706 | 693940.5 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-29
1584 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511703.682 | 694030.361 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511703.682 | 694030.361 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1585 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511703.649 | 694012.514 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511703.649 | 694012.514 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1586 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511703.62 | 694090.537 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511703.62 | 694090.537 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1587 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511703.615 | 693994.668 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511703.615 | 693994.668 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1588 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511703.61 | 694071.689 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511703.61 | 694071.689 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1589 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511703.6 | 694052.841 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511703.6 | 694052.841 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1590 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511703.582 | 693976.821 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511703.582 | 693976.821 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1591 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511703.557 | 693913.442 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511703.557 | 693913.442 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1592 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511703.548 | 693958.975 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511703.548 | 693958.975 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1593 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511703.023 | 694044.777 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511703.023 | 694044.777 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1594 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511702.989 | 694026.93 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511702.989 | 694026.93 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1595 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511702.956 | 694063.89 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511702.956 | 694063.89 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1596 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511702.956 | 694009.084 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511702.956 | 694009.084 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1597 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511702.922 | 693991.237 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511702.922 | 693991.237 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1598 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511702.889 | 693973.391 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511702.889 | 693973.391 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1599 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511702.855 | 693955.544 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511702.855 | 693955.544 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1600 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511702.839 | 693902.398 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511702.839 | 693902.398 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1601 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511702.704 | 693933.243 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511702.704 | 693933.243 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-30
1602 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511702.668 | 693916.828 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511702.668 | 693916.828 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1603 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511702.597 | 694086.36 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511702.597 | 694086.36 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1604 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511702.479 | 693943.778 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511702.479 | 693943.778 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-29
1605 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511702.33 | 694041.346 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511702.33 | 694041.346 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1606 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511702.322 | 694093.788 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511702.322 | 694093.788 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1607 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511702.304 | 693949.237 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511702.304 | 693949.237 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1608 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511702.302 | 694056.091 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511702.302 | 694056.091 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1609 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511702.296 | 694023.499 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511702.296 | 694023.499 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1610 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511702.263 | 694005.653 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511702.263 | 694005.653 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1611 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511702.23 | 693987.806 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511702.23 | 693987.806 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1612 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511702.196 | 693969.96 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511702.196 | 693969.96 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1613 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511702.163 | 693952.113 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511702.163 | 693952.113 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1614 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511701.95 | 693905.783 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511701.95 | 693905.783 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1615 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511701.848 | 694074.754 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511701.848 | 694074.754 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1616 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511701.658 | 694067.141 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511701.658 | 694067.141 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1617 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511701.647 | 694048.293 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511701.647 | 694048.293 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1618 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511701.637 | 694037.915 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511701.637 | 694037.915 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1619 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511701.604 | 694020.069 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511701.604 | 694020.069 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1620 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511701.57 | 694002.222 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511701.57 | 694002.222 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1621 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511701.537 | 693984.376 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511701.537 | 693984.376 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1622 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511701.503 | 693966.529 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511701.503 | 693966.529 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1623 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511701.299 | 694089.61 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511701.299 | 694089.61 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1624 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511701.252 | 693947.056 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511701.252 | 693947.056 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-29
1625 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511701.061 | 693909.168 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511701.061 | 693909.168 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1626 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511701.024 | 694097.038 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511701.024 | 694097.038 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1627 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511701.003 | 694059.342 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511701.003 | 694059.342 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1628 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511700.993 | 694040.494 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511700.993 | 694040.494 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1629 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511700.944 | 694034.484 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511700.944 | 694034.484 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1630 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511700.911 | 694016.638 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511700.911 | 694016.638 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1631 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511700.877 | 693998.791 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511700.877 | 693998.791 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1632 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511700.844 | 693980.945 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511700.844 | 693980.945 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1633 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511700.81 | 693963.098 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511700.81 | 693963.098 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1634 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511700.55 | 694078.004 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511700.55 | 694078.004 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1635 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511700.36 | 694070.391 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511700.36 | 694070.391 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1636 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511700.349 | 694051.543 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511700.349 | 694051.543 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1637 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511700.339 | 694032.695 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511700.339 | 694032.695 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1638 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511700.251 | 694031.054 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511700.251 | 694031.054 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1639 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511700.218 | 694013.207 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511700.218 | 694013.207 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1640 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511700.184 | 693995.361 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511700.184 | 693995.361 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1641 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511700.172 | 693912.553 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511700.172 | 693912.553 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1642 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511700.151 | 693977.514 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511700.151 | 693977.514 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1643 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511700.118 | 693959.668 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511700.118 | 693959.668 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1644 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511700.025 | 693950.334 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511700.025 | 693950.334 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-29
1645 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511699.726 | 694100.288 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511699.726 | 694100.288 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1646 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511699.705 | 694062.592 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511699.705 | 694062.592 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1647 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511699.695 | 694043.744 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511699.695 | 694043.744 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1648 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511699.632 | 693956.375 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511699.632 | 693956.375 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1649 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511699.558 | 694027.623 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511699.558 | 694027.623 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1650 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511699.525 | 694009.776 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511699.525 | 694009.776 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1651 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511699.492 | 693991.93 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511699.492 | 693991.93 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1652 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511699.458 | 693974.083 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511699.458 | 693974.083 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1653 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511699.454 | 693901.509 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511699.454 | 693901.509 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1654 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511699.319 | 693932.354 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511699.319 | 693932.354 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-30
1655 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511699.283 | 693915.938 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511699.283 | 693915.938 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1656 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511699.251 | 694081.255 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511699.251 | 694081.255 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1657 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511699.072 | 694092.489 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511699.072 | 694092.489 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1658 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511699.062 | 694073.641 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511699.062 | 694073.641 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1659 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511699.051 | 694054.793 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511699.051 | 694054.793 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1660 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511699.041 | 694035.945 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511699.041 | 694035.945 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1661 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511698.947 | 693840.058 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511698.947 | 693840.058 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-08
1662 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511698.866 | 694024.192 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511698.866 | 694024.192 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1663 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511698.832 | 694006.346 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511698.832 | 694006.346 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1664 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511698.799 | 693988.499 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511698.799 | 693988.499 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1665 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511698.798 | 693953.612 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511698.798 | 693953.612 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-29
1666 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511698.765 | 693970.653 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511698.765 | 693970.653 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1667 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511698.565 | 693904.894 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511698.565 | 693904.894 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1668 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511698.428 | 694103.539 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511698.428 | 694103.539 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1669 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511698.407 | 694065.843 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511698.407 | 694065.843 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1670 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511698.397 | 694046.994 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511698.397 | 694046.994 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1671 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511698.173 | 694020.761 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511698.173 | 694020.761 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1672 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511698.139 | 694002.915 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511698.139 | 694002.915 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1673 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511698.106 | 693985.068 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511698.106 | 693985.068 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1674 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511698.08 | 694025.417 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511698.08 | 694025.417 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1675 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511698.072 | 693967.222 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511698.072 | 693967.222 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1676 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511697.953 | 694084.505 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511697.953 | 694084.505 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1677 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511697.851 | 693961.133 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511697.851 | 693961.133 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1678 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511697.85 | 694031.738 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511697.85 | 694031.738 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1679 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511697.774 | 694095.74 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511697.774 | 694095.74 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1680 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511697.771 | 693843.354 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511697.771 | 693843.354 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-08
1681 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511697.764 | 694076.892 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511697.764 | 694076.892 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1682 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511697.753 | 694058.044 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511697.753 | 694058.044 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1683 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511697.743 | 694039.196 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511697.743 | 694039.196 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1684 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511697.676 | 693908.279 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511697.676 | 693908.279 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1685 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511697.571 | 693956.89 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511697.571 | 693956.89 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-29
1686 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511697.48 | 694017.331 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511697.48 | 694017.331 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1687 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511697.447 | 693999.484 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511697.447 | 693999.484 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1688 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511697.413 | 693981.638 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511697.413 | 693981.638 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1689 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511697.38 | 693963.791 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511697.38 | 693963.791 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1690 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511697.204 | 694027.759 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511697.204 | 694027.759 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1691 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511697.13 | 694106.789 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511697.13 | 694106.789 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1692 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511697.109 | 694069.093 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511697.109 | 694069.093 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1693 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511697.099 | 694050.245 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511697.099 | 694050.245 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1694 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511696.787 | 694013.9 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511696.787 | 694013.9 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1695 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511696.787 | 693911.664 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511696.787 | 693911.664 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1696 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511696.754 | 693996.053 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511696.754 | 693996.053 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1697 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511696.72 | 693978.207 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511696.72 | 693978.207 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1698 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511696.655 | 694087.756 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511696.655 | 694087.756 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1699 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511696.623 | 694035.015 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511696.623 | 694035.015 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1700 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511696.6 | 693846.652 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511696.6 | 693846.652 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-08
1701 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511696.476 | 694098.99 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511696.476 | 694098.99 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1702 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511696.465 | 694080.142 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511696.465 | 694080.142 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1703 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511696.455 | 694061.294 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511696.455 | 694061.294 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1704 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511696.445 | 694042.446 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511696.445 | 694042.446 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1705 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511696.38 | 694019.976 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511696.38 | 694019.976 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1706 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511696.344 | 693960.168 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511696.344 | 693960.168 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-29
1707 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511696.094 | 694010.469 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511696.094 | 694010.469 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1708 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511696.069 | 693900.619 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511696.069 | 693900.619 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1709 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511696.061 | 693992.623 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511696.061 | 693992.623 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1710 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511696.027 | 693974.776 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511696.027 | 693974.776 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1711 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511695.977 | 694031.037 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511695.977 | 694031.037 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1712 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511695.934 | 693931.465 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511695.934 | 693931.465 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-30
1713 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511695.898 | 693915.049 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511695.898 | 693915.049 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1714 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511695.832 | 694110.039 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511695.832 | 694110.039 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1715 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511695.822 | 694091.191 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511695.822 | 694091.191 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1716 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511695.811 | 694072.343 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511695.811 | 694072.343 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1717 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511695.801 | 694053.495 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511695.801 | 694053.495 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1718 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511695.556 | 694012.193 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511695.556 | 694012.193 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1719 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511695.435 | 693849.953 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511695.435 | 693849.953 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-08
1720 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511695.401 | 694007.039 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511695.401 | 694007.039 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1721 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511695.396 | 694038.293 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511695.396 | 694038.293 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1722 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511695.368 | 693989.192 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511695.368 | 693989.192 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1723 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511695.335 | 693971.345 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511695.335 | 693971.345 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1724 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511695.18 | 693904.005 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511695.18 | 693904.005 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1725 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511695.179 | 693968.272 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511695.179 | 693968.272 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1726 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511695.178 | 694102.241 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511695.178 | 694102.241 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1727 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511695.167 | 694083.393 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511695.167 | 694083.393 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1728 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511695.157 | 694064.544 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511695.157 | 694064.544 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1729 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511695.153 | 694023.254 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511695.153 | 694023.254 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1730 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511695.147 | 694045.696 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511695.147 | 694045.696 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1731 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511695.117 | 693963.446 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511695.117 | 693963.446 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-27
1732 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511694.75 | 694034.314 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511694.75 | 694034.314 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1733 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511694.709 | 694003.608 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511694.709 | 694003.608 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1734 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511694.675 | 693985.761 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511694.675 | 693985.761 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1735 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511694.534 | 694113.29 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511694.534 | 694113.29 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1736 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511694.524 | 694094.442 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511694.524 | 694094.442 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1737 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511694.513 | 694075.594 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511694.513 | 694075.594 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1738 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511694.503 | 694056.746 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511694.503 | 694056.746 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1739 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511694.329 | 694015.471 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511694.329 | 694015.471 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1740 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511694.291 | 693907.39 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511694.291 | 693907.39 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1741 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511694.27 | 693853.253 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511694.27 | 693853.253 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-07
1742 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511694.169 | 694041.571 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511694.169 | 694041.571 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1743 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511694.016 | 694000.177 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511694.016 | 694000.177 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1744 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511693.982 | 693982.33 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511693.982 | 693982.33 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1745 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511693.926 | 694026.532 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511693.926 | 694026.532 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1746 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511693.89 | 693966.724 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511693.89 | 693966.724 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-27
1747 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511693.88 | 694105.491 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511693.88 | 694105.491 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1748 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511693.869 | 694086.643 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511693.869 | 694086.643 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1749 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511693.859 | 694067.795 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511693.859 | 694067.795 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1750 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511693.848 | 694048.947 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511693.848 | 694048.947 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1751 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511693.523 | 694037.592 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511693.523 | 694037.592 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1752 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511693.505 | 694007.688 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511693.505 | 694007.688 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1753 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511693.402 | 693910.775 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511693.402 | 693910.775 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1754 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511693.398 | 693973.03 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511693.398 | 693973.03 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1755 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511693.323 | 693996.746 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511693.323 | 693996.746 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1756 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511693.29 | 693978.9 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511693.29 | 693978.9 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1757 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511693.236 | 694116.54 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511693.236 | 694116.54 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1758 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511693.225 | 694097.692 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511693.225 | 694097.692 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1759 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511693.215 | 694078.844 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511693.215 | 694078.844 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1760 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511693.205 | 694059.996 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511693.205 | 694059.996 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1761 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511693.105 | 693856.553 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511693.105 | 693856.553 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-07
1762 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511693.102 | 694018.749 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511693.102 | 694018.749 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1763 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511692.942 | 694044.849 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511692.942 | 694044.849 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1764 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511692.749 | 694004.004 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511692.749 | 694004.004 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1765 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511692.699 | 694029.81 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511692.699 | 694029.81 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1766 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511692.663 | 693970.001 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511692.663 | 693970.001 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-27
1767 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511692.63 | 693993.316 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511692.63 | 693993.316 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1768 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511692.597 | 693975.469 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511692.597 | 693975.469 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1769 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511692.582 | 694108.741 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511692.582 | 694108.741 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1770 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511692.571 | 694089.893 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511692.571 | 694089.893 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1771 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511692.561 | 694071.045 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511692.561 | 694071.045 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1772 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511692.55 | 694052.197 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511692.55 | 694052.197 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1773 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511692.549 | 693930.575 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511692.549 | 693930.575 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-01
1774 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511692.512 | 693914.16 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511692.512 | 693914.16 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1775 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511692.296 | 694040.87 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511692.296 | 694040.87 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1776 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511692.278 | 694010.966 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511692.278 | 694010.966 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1777 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511692.267 | 694000.53 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511692.267 | 694000.53 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1778 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511691.94 | 693859.854 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511691.94 | 693859.854 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-07
1779 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511691.938 | 694119.791 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511691.938 | 694119.791 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1780 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511691.937 | 693989.885 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511691.937 | 693989.885 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1781 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511691.927 | 694100.943 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511691.927 | 694100.943 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1782 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511691.917 | 694082.094 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511691.917 | 694082.094 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1783 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511691.907 | 694063.246 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511691.907 | 694063.246 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1784 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511691.901 | 693972.037 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511691.901 | 693972.037 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-27
1785 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511691.875 | 694022.027 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511691.875 | 694022.027 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1786 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511691.715 | 694048.127 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511691.715 | 694048.127 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1787 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511691.632 | 694006.987 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511691.632 | 694006.987 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1788 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511691.472 | 694033.087 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511691.472 | 694033.087 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1789 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511691.436 | 693973.279 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511691.436 | 693973.279 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-27
1790 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511691.294 | 693997.156 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511691.294 | 693997.156 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1791 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511691.284 | 694111.992 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511691.284 | 694111.992 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1792 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511691.273 | 694093.144 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511691.273 | 694093.144 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1793 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511691.263 | 694074.296 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511691.263 | 694074.296 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1794 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511691.252 | 694055.448 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511691.252 | 694055.448 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1795 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511691.244 | 693986.454 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511691.244 | 693986.454 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1796 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511691.069 | 694044.148 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511691.069 | 694044.148 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1797 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511691.051 | 694014.244 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511691.051 | 694014.244 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1798 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511690.775 | 693863.154 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511690.775 | 693863.154 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-07
1799 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511690.726 | 693980.168 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511690.726 | 693980.168 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1800 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511690.648 | 694025.305 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511690.648 | 694025.305 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1801 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511690.64 | 694123.041 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511690.64 | 694123.041 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1802 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511690.629 | 694104.193 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511690.629 | 694104.193 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1803 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511690.619 | 694085.345 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511690.619 | 694085.345 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1804 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511690.608 | 694066.497 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511690.608 | 694066.497 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1805 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511690.552 | 693983.023 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511690.552 | 693983.023 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1806 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511690.488 | 694051.405 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511690.488 | 694051.405 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1807 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511690.405 | 694010.265 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511690.405 | 694010.265 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1808 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511690.322 | 693993.782 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511690.322 | 693993.782 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1809 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511690.245 | 694036.365 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511690.245 | 694036.365 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1810 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511690.209 | 693976.557 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511690.209 | 693976.557 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-27
1811 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511689.986 | 694115.242 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511689.986 | 694115.242 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1812 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511689.975 | 694096.394 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511689.975 | 694096.394 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1813 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511689.965 | 694077.546 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511689.965 | 694077.546 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1814 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511689.954 | 694058.698 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511689.954 | 694058.698 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1815 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511689.842 | 694047.426 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511689.842 | 694047.426 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1816 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511689.824 | 694017.522 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511689.824 | 694017.522 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1817 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511689.61 | 693866.455 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511689.61 | 693866.455 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-07
1818 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511689.421 | 694028.583 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511689.421 | 694028.583 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1819 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511689.349 | 693990.407 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511689.349 | 693990.407 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1820 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511689.342 | 694126.291 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511689.342 | 694126.291 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1821 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511689.331 | 694107.443 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511689.331 | 694107.443 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1822 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511689.321 | 694088.595 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511689.321 | 694088.595 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1823 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511689.31 | 694069.747 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511689.31 | 694069.747 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1824 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511689.261 | 694054.683 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511689.261 | 694054.683 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1825 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511689.178 | 694013.543 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511689.178 | 694013.543 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1826 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511689.164 | 693929.686 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511689.164 | 693929.686 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-01
1827 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511689.018 | 694039.643 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511689.018 | 694039.643 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1828 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511688.982 | 693979.835 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511688.982 | 693979.835 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-27
1829 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511688.687 | 694118.493 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511688.687 | 694118.493 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1830 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511688.677 | 694099.644 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511688.677 | 694099.644 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1831 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511688.667 | 694080.796 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511688.667 | 694080.796 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1832 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511688.656 | 694061.948 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511688.656 | 694061.948 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1833 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511688.615 | 694050.704 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511688.615 | 694050.704 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1834 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511688.597 | 694020.8 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511688.597 | 694020.8 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1835 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511688.445 | 693869.755 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511688.445 | 693869.755 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-06
1836 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511688.377 | 693987.033 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511688.377 | 693987.033 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1837 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511688.194 | 694031.861 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511688.194 | 694031.861 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1838 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511688.044 | 694129.542 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511688.044 | 694129.542 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1839 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511688.034 | 694057.961 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511688.034 | 694057.961 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1840 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511688.033 | 694110.694 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511688.033 | 694110.694 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1841 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511688.023 | 694091.846 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511688.023 | 694091.846 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1842 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511688.012 | 694072.998 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511688.012 | 694072.998 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1843 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511687.791 | 694042.921 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511687.791 | 694042.921 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1844 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511687.521 | 693983.025 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511687.521 | 693983.025 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-27
1845 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511687.389 | 694121.743 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511687.389 | 694121.743 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1846 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511687.388 | 694053.982 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511687.388 | 694053.982 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1847 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511687.379 | 694102.895 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511687.379 | 694102.895 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1848 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511687.37 | 694024.078 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511687.37 | 694024.078 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1849 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511687.369 | 694084.047 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511687.369 | 694084.047 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1850 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511687.358 | 694065.199 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511687.358 | 694065.199 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1851 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511687.28 | 693873.055 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511687.28 | 693873.055 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-06
1852 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511686.967 | 694035.138 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511686.967 | 694035.138 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1853 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511686.807 | 694061.239 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511686.807 | 694061.239 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1854 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511686.746 | 694132.792 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511686.746 | 694132.792 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1855 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511686.735 | 694113.944 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511686.735 | 694113.944 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1856 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511686.725 | 694095.096 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511686.725 | 694095.096 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1857 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511686.714 | 694076.248 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511686.714 | 694076.248 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1858 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511686.564 | 694046.199 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511686.564 | 694046.199 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1859 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511686.294 | 693986.303 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511686.294 | 693986.303 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-26
1860 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511686.359 | 694016.797 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511686.359 | 694016.797 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1861 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511686.161 | 694057.26 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511686.161 | 694057.26 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1862 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511686.143 | 694027.356 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511686.143 | 694027.356 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1863 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511686.115 | 693876.356 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511686.115 | 693876.356 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-06
1864 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511686.091 | 694124.993 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511686.091 | 694124.993 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1865 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511686.081 | 694106.145 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511686.081 | 694106.145 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1866 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511686.07 | 694087.297 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511686.07 | 694087.297 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1867 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511686.06 | 694068.449 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511686.06 | 694068.449 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1868 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511685.779 | 693928.797 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511685.779 | 693928.797 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-01
1869 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511685.74 | 694038.416 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511685.74 | 694038.416 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1870 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511685.58 | 694064.516 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511685.58 | 694064.516 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1871 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511685.448 | 694136.043 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511685.448 | 694136.043 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1872 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511685.437 | 694117.194 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511685.437 | 694117.194 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1873 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511685.427 | 694098.346 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511685.427 | 694098.346 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1874 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511685.416 | 694079.498 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511685.416 | 694079.498 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1875 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511685.337 | 694049.477 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511685.337 | 694049.477 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1876 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511685.319 | 694019.573 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511685.319 | 694019.573 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1877 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511685.067 | 693989.581 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511685.067 | 693989.581 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-26
1878 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511684.95 | 693879.656 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511684.95 | 693879.656 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-06
1879 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511684.934 | 694060.538 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511684.934 | 694060.538 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1880 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511684.916 | 694030.634 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511684.916 | 694030.634 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1881 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511684.793 | 694128.244 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511684.793 | 694128.244 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1882 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511684.783 | 694109.396 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511684.783 | 694109.396 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1883 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511684.772 | 694090.548 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511684.772 | 694090.548 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1884 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511684.762 | 694071.699 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511684.762 | 694071.699 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1885 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511684.513 | 694041.694 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511684.513 | 694041.694 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1886 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511684.353 | 694067.794 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511684.353 | 694067.794 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1887 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511684.149 | 694139.293 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511684.149 | 694139.293 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1888 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511684.139 | 694120.445 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511684.139 | 694120.445 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1889 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511684.129 | 694101.597 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511684.129 | 694101.597 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1890 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511684.118 | 694082.749 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511684.118 | 694082.749 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1891 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511684.11 | 694052.755 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511684.11 | 694052.755 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1892 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511684.092 | 694022.851 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511684.092 | 694022.851 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1893 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511683.84 | 693992.859 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511683.84 | 693992.859 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-26
1894 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511683.785 | 693882.957 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511683.785 | 693882.957 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-06
1895 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511683.707 | 694063.815 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511683.707 | 694063.815 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1896 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511683.689 | 694033.911 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511683.689 | 694033.911 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1897 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511683.687 | 694140.45 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511683.687 | 694140.45 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1898 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511683.495 | 694131.494 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511683.495 | 694131.494 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1899 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511683.485 | 694112.646 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511683.485 | 694112.646 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1900 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511683.474 | 694093.798 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511683.474 | 694093.798 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1901 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511683.464 | 694074.95 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511683.464 | 694074.95 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1902 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511683.286 | 694044.972 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511683.286 | 694044.972 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1903 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511683.127 | 694071.072 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511683.127 | 694071.072 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1904 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511682.883 | 694056.033 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511682.883 | 694056.033 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1905 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511682.865 | 694026.129 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511682.865 | 694026.129 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1906 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511682.613 | 693996.137 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511682.613 | 693996.137 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-26
1907 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511682.841 | 694123.695 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511682.841 | 694123.695 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1908 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511682.831 | 694104.847 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511682.831 | 694104.847 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1909 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511682.82 | 694085.999 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511682.82 | 694085.999 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1910 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511682.62 | 693886.257 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511682.62 | 693886.257 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-04
1911 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511682.542 | 694018.533 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511682.542 | 694018.533 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1912 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511682.48 | 694067.093 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511682.48 | 694067.093 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1913 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511682.462 | 694037.189 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511682.462 | 694037.189 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1914 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511682.393 | 693927.908 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511682.393 | 693927.908 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-01
1915 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511682.197 | 694134.744 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511682.197 | 694134.744 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1916 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511682.187 | 694115.896 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511682.187 | 694115.896 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1917 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511682.176 | 694097.048 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511682.176 | 694097.048 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1918 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511682.166 | 694078.2 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511682.166 | 694078.2 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1919 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511682.059 | 694048.25 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511682.059 | 694048.25 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1920 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511681.9 | 694074.35 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511681.9 | 694074.35 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1921 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511681.656 | 694059.311 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511681.656 | 694059.311 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1922 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511681.638 | 694029.407 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511681.638 | 694029.407 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1923 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511681.386 | 693999.415 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511681.386 | 693999.415 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-26
1924 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511681.543 | 694126.946 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511681.543 | 694126.946 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1925 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511681.532 | 694108.098 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511681.532 | 694108.098 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1926 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511681.522 | 694089.25 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511681.522 | 694089.25 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1927 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511681.439 | 693889.552 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511681.439 | 693889.552 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-04
1928 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511681.253 | 694070.371 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511681.253 | 694070.371 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1929 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511681.235 | 694040.467 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511681.235 | 694040.467 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1930 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511680.899 | 694137.995 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511680.899 | 694137.995 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1931 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511680.889 | 694119.147 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511680.889 | 694119.147 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1932 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511680.878 | 694100.299 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511680.878 | 694100.299 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1933 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511680.868 | 694081.451 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511680.868 | 694081.451 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1934 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511680.832 | 694051.528 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511680.832 | 694051.528 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1935 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511680.815 | 694021.624 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511680.815 | 694021.624 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1936 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511680.673 | 694077.628 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511680.673 | 694077.628 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1937 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511680.429 | 694062.588 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511680.429 | 694062.588 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1938 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511680.412 | 694032.684 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511680.412 | 694032.684 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1939 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511680.159 | 694002.693 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511680.159 | 694002.693 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-26
1940 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511680.269 | 694085.217 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511680.269 | 694085.217 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1941 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511680.254 | 693892.845 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511680.254 | 693892.845 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-04
1942 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511680.245 | 694130.196 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511680.245 | 694130.196 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1943 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511680.234 | 694111.348 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511680.234 | 694111.348 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1944 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511680.224 | 694092.5 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511680.224 | 694092.5 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1945 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511680.026 | 694073.649 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511680.026 | 694073.649 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1946 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511680.009 | 694043.745 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511680.009 | 694043.745 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1947 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511679.606 | 694054.806 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511679.606 | 694054.806 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1948 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511679.591 | 694122.397 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511679.591 | 694122.397 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1949 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511679.588 | 694024.902 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511679.588 | 694024.902 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1950 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511679.58 | 694103.549 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511679.58 | 694103.549 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1951 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511679.57 | 694084.701 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511679.57 | 694084.701 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1952 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511679.202 | 694065.866 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511679.202 | 694065.866 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1953 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511679.185 | 694035.962 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511679.185 | 694035.962 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1954 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511678.933 | 694005.971 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511678.933 | 694005.971 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-26
1955 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511679.068 | 693896.138 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511679.068 | 693896.138 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-04
1956 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511679.008 | 693927.019 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511679.008 | 693927.019 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-02
1957 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511678.947 | 694133.446 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511678.947 | 694133.446 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1958 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511678.936 | 694114.598 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511678.936 | 694114.598 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1959 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511678.926 | 694095.75 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511678.926 | 694095.75 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1960 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511678.799 | 694076.927 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511678.799 | 694076.927 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1961 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511678.782 | 694047.023 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511678.782 | 694047.023 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1962 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511678.379 | 694058.084 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511678.379 | 694058.084 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1963 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511678.361 | 694028.18 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511678.361 | 694028.18 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1964 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511678.292 | 694125.648 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511678.292 | 694125.648 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1965 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511678.282 | 694106.8 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511678.282 | 694106.8 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1966 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511678.272 | 694087.951 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511678.272 | 694087.951 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1967 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511677.976 | 694069.144 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511677.976 | 694069.144 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1968 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511677.958 | 694039.24 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511677.958 | 694039.24 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1969 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511677.706 | 694009.249 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511677.706 | 694009.249 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-25
1970 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511677.883 | 693899.432 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511677.883 | 693899.432 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-04
1971 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511677.649 | 694136.697 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511677.649 | 694136.697 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1972 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511677.638 | 694117.849 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511677.638 | 694117.849 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1973 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511677.628 | 694099.001 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511677.628 | 694099.001 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1974 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511677.573 | 694080.205 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511677.573 | 694080.205 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1975 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511677.555 | 694050.301 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511677.555 | 694050.301 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1976 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511677.35 | 694020.896 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511677.35 | 694020.896 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-24
1977 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511677.152 | 694061.362 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511677.152 | 694061.362 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1978 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511677.134 | 694031.458 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511677.134 | 694031.458 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1979 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511676.994 | 694128.898 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511676.994 | 694128.898 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1980 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511676.984 | 694110.05 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511676.984 | 694110.05 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1981 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511676.974 | 694091.202 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511676.974 | 694091.202 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1982 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511676.749 | 694072.422 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511676.749 | 694072.422 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1983 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511676.731 | 694042.518 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511676.731 | 694042.518 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1984 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511676.479 | 694012.526 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511676.479 | 694012.526 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-25
1985 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511676.698 | 693902.725 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511676.698 | 693902.725 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-03
1986 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511676.346 | 694083.483 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511676.346 | 694083.483 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1987 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511676.34 | 694121.099 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511676.34 | 694121.099 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1988 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511676.33 | 694102.251 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511676.33 | 694102.251 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1989 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511676.328 | 694053.579 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511676.328 | 694053.579 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1990 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511676.31 | 694023.675 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511676.31 | 694023.675 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-24
1991 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511675.925 | 694064.639 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511675.925 | 694064.639 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1992 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511675.907 | 694034.735 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511675.907 | 694034.735 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1993 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511675.696 | 694132.148 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511675.696 | 694132.148 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1994 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511675.686 | 694113.3 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511675.686 | 694113.3 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1995 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511675.675 | 694094.452 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511675.675 | 694094.452 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1996 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511675.623 | 693926.129 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511675.623 | 693926.129 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-02
1997 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511675.522 | 694075.7 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511675.522 | 694075.7 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
1998 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511675.513 | 693906.018 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511675.513 | 693906.018 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-03
1999 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511675.504 | 694045.796 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511675.504 | 694045.796 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2000 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511675.252 | 694015.804 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511675.252 | 694015.804 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-25
2001 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511675.119 | 694086.761 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511675.119 | 694086.761 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2002 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511675.101 | 694056.857 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511675.101 | 694056.857 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2003 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511675.083 | 694026.953 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511675.083 | 694026.953 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-24
2004 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511675.042 | 694124.35 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511675.042 | 694124.35 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2005 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511675.032 | 694105.501 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511675.032 | 694105.501 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2006 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511674.698 | 694067.917 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511674.698 | 694067.917 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2007 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511674.68 | 694038.013 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511674.68 | 694038.013 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2008 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511674.515 | 694135.107 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511674.515 | 694135.107 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2009 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511674.388 | 694116.551 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511674.388 | 694116.551 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2010 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511674.377 | 694097.703 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511674.377 | 694097.703 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2011 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511674.328 | 693909.311 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511674.328 | 693909.311 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-03
2012 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511674.295 | 694078.978 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511674.295 | 694078.978 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2013 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511674.277 | 694049.074 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511674.277 | 694049.074 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2014 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511674.025 | 694019.082 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511674.025 | 694019.082 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-25
2015 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511673.892 | 694090.039 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511673.892 | 694090.039 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2016 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511673.874 | 694060.135 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511673.874 | 694060.135 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2017 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511673.856 | 694030.231 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511673.856 | 694030.231 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-24
2018 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511673.744 | 694127.6 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511673.744 | 694127.6 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2019 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511673.734 | 694108.752 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511673.734 | 694108.752 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2020 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511673.471 | 694071.195 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511673.471 | 694071.195 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2021 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511673.453 | 694041.291 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511673.453 | 694041.291 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2022 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511673.142 | 693912.604 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511673.142 | 693912.604 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-03
2023 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511673.09 | 694119.801 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511673.09 | 694119.801 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2024 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511673.079 | 694100.953 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511673.079 | 694100.953 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2025 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511673.068 | 694082.256 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511673.068 | 694082.256 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2026 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511673.05 | 694052.352 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511673.05 | 694052.352 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2027 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511672.798 | 694022.36 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511672.798 | 694022.36 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-24
2028 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511672.665 | 694093.316 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511672.665 | 694093.316 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2029 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511672.647 | 694063.412 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511672.647 | 694063.412 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2030 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511672.629 | 694033.508 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511672.629 | 694033.508 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-23
2031 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511672.446 | 694130.85 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511672.446 | 694130.85 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2032 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511672.436 | 694112.002 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511672.436 | 694112.002 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2033 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511672.244 | 694074.473 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511672.244 | 694074.473 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2034 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511672.238 | 693925.24 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511672.238 | 693925.24 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-02
2035 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511672.226 | 694044.569 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511672.226 | 694044.569 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2036 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511671.957 | 693915.898 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511671.957 | 693915.898 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-03
2037 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511671.841 | 694085.534 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511671.841 | 694085.534 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2038 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511671.823 | 694055.63 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511671.823 | 694055.63 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2039 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511671.805 | 694025.726 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511671.805 | 694025.726 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-24
2040 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511671.792 | 694123.051 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511671.792 | 694123.051 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2041 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511671.781 | 694104.203 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511671.781 | 694104.203 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2042 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511671.458 | 694133.325 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511671.458 | 694133.325 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2043 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511671.438 | 694096.594 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511671.438 | 694096.594 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2044 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511671.42 | 694066.69 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511671.42 | 694066.69 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2045 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511671.402 | 694036.786 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511671.402 | 694036.786 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-23
2046 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511671.137 | 694115.253 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511671.137 | 694115.253 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2047 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511671.017 | 694077.751 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511671.017 | 694077.751 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2048 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511670.999 | 694047.847 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511670.999 | 694047.847 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2049 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511670.772 | 693919.191 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511670.772 | 693919.191 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-02
2050 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511670.614 | 694088.812 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511670.614 | 694088.812 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2051 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511670.596 | 694058.908 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511670.596 | 694058.908 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2052 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511670.578 | 694029.003 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511670.578 | 694029.003 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-24
2053 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511670.494 | 694126.302 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511670.494 | 694126.302 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2054 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511670.483 | 694107.454 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511670.483 | 694107.454 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2055 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511670.211 | 694099.872 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511670.211 | 694099.872 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2056 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511670.193 | 694069.968 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511670.193 | 694069.968 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2057 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511670.175 | 694040.064 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511670.175 | 694040.064 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-23
2058 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511669.839 | 694118.503 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511669.839 | 694118.503 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2059 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511669.79 | 694081.029 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511669.79 | 694081.029 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2060 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511669.772 | 694051.125 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511669.772 | 694051.125 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2061 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511669.76 | 693922.004 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511669.76 | 693922.004 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-02
2062 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511669.387 | 694092.089 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511669.387 | 694092.089 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2063 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511669.369 | 694062.185 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511669.369 | 694062.185 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2064 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511669.351 | 694032.281 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511669.351 | 694032.281 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-22
2065 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511669.196 | 694129.552 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511669.196 | 694129.552 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2066 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511669.185 | 694110.704 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511669.185 | 694110.704 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2067 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511668.984 | 694103.15 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511668.984 | 694103.15 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2068 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511668.966 | 694073.246 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 13:21 | Accept |  | 14:20 |  | -26 | 26 | 1511668.946 | 694073.266 | -0.02 | 0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1
2069 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511668.948 | 694043.342 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511668.948 | 694043.342 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-23
2070 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511668.91 | 693924.366 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511668.91 | 693924.366 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-07-02
2071 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511668.563 | 694084.307 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511668.563 | 694084.307 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2072 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511668.545 | 694054.403 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511668.545 | 694054.403 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2073 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511668.541 | 694121.753 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511668.541 | 694121.753 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2074 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511668.4 | 694131.544 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511668.4 | 694131.544 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2075 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511668.16 | 694095.367 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511668.16 | 694095.367 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2076 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511668.142 | 694065.463 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511668.142 | 694065.463 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2077 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511668.124 | 694035.559 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511668.124 | 694035.559 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-22
2078 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511667.887 | 694113.955 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511667.887 | 694113.955 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2079 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511667.757 | 694106.428 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511667.757 | 694106.428 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2080 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511667.739 | 694076.524 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511667.739 | 694076.524 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2081 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511667.721 | 694046.62 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511667.721 | 694046.62 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-23
2082 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511667.336 | 694087.585 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511667.336 | 694087.585 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2083 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511667.318 | 694057.681 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511667.318 | 694057.681 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2084 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511667.243 | 694125.004 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511667.243 | 694125.004 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2085 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511666.933 | 694098.645 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511666.933 | 694098.645 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2086 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511666.915 | 694068.741 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511666.915 | 694068.741 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2087 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511666.897 | 694038.837 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 15:00 | Accept |  | 15:31 | 0.288 | -21.712 | 22 | 1511666.917 | 694038.827 | 0.02 | -0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 57
2088 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511666.589 | 694117.205 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511666.589 | 694117.205 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2089 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511666.53 | 694109.706 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511666.53 | 694109.706 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2090 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511666.512 | 694079.802 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511666.512 | 694079.802 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2091 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511666.494 | 694049.898 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511666.494 | 694049.898 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-23
2092 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511666.109 | 694090.863 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511666.109 | 694090.863 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2093 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511666.091 | 694060.959 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511666.091 | 694060.959 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2094 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511665.945 | 694128.254 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511665.945 | 694128.254 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2095 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511665.706 | 694101.923 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511665.706 | 694101.923 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2096 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511665.688 | 694072.019 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511665.688 | 694072.019 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2097 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511665.67 | 694042.115 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 15:38 | Accept |  | 16:05 | 0.968 | -21.032 | 22 | 1511665.69 | 694042.125 | 0.02 | 0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 58
2098 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511665.343 | 694129.763 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511665.343 | 694129.763 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2099 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511665.303 | 694112.984 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511665.303 | 694112.984 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2100 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511665.291 | 694120.455 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511665.291 | 694120.455 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2101 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511665.285 | 694083.08 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511665.285 | 694083.08 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2102 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511665.267 | 694053.176 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511665.267 | 694053.176 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-23
2103 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511664.882 | 694094.14 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511664.882 | 694094.14 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2104 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511664.864 | 694064.236 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511664.864 | 694064.236 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2105 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511664.479 | 694105.201 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511664.479 | 694105.201 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2106 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511664.461 | 694075.297 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511664.461 | 694075.297 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2107 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511664.443 | 694045.393 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 14:10 | Accept |  | 14:45 | 1.588 | -20.412 | 22 | 1511664.453 | 694045.363 | 0.01 | -0.03 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 56
2108 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511664.076 | 694116.262 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511664.076 | 694116.262 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2109 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511664.058 | 694086.358 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511664.058 | 694086.358 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2110 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511664.04 | 694056.454 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 16:36 | Accept |  | 17:08 | 0.511 | -21.489 | 22 | 1511664.02 | 694056.434 | -0.02 | -0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 59
2111 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511663.993 | 694123.706 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511663.993 | 694123.706 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2112 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511663.655 | 694097.418 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511663.655 | 694097.418 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2113 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511663.637 | 694067.514 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511663.637 | 694067.514 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2114 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511663.252 | 694108.479 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511663.252 | 694108.479 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2115 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511663.234 | 694078.575 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511663.234 | 694078.575 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2116 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511663.216 | 694048.671 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 13:42 | Accept |  | 14:00 | 0.795 | -21.205 | 22 | 1511663.226 | 694048.681 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 55
2117 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511662.849 | 694119.54 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511662.849 | 694119.54 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2118 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511662.831 | 694089.636 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 14:16 | Accept |  | 15:00 |  | -24 | 24 | 1511662.831 | 694089.616 | 0 | -0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1
2119 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511662.813 | 694059.732 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 15:51 | Accept |  | 16:25 | 2.209 | -21.791 | 24 | 1511662.833 | 694059.732 | 0.02 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-22 | 2026-06-20 | 49
2120 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511662.695 | 694126.956 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511662.695 | 694126.956 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2121 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511662.428 | 694100.696 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511662.428 | 694100.696 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2122 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511662.41 | 694070.792 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511662.41 | 694070.792 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2123 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511662.025 | 694111.757 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511662.025 | 694111.757 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2124 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511662.007 | 694081.853 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511662.007 | 694081.853 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2125 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511661.989 | 694051.949 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 11:33 | Accept |  | 13:26 | 0.65 | -21.35 | 22 | 1511661.999 | 694051.939 | 0.01 | -0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 54
2126 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511661.622 | 694122.817 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511661.622 | 694122.817 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2127 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511661.604 | 694092.913 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 15:30 | Accept |  | 16:13 |  | -24 | 24 | 1511661.604 | 694092.923 | 0 | 0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2
2128 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511661.586 | 694063.009 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 15:03 | Accept |  | 15:38 | 2.161 | -21.839 | 24 | 1511661.606 | 694062.999 | 0.02 | -0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-22 | 2026-06-20 | 48
2129 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511661.201 | 694103.974 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511661.201 | 694103.974 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2130 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511661.183 | 694074.07 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511661.183 | 694074.07 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2131 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511660.798 | 694115.035 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511660.798 | 694115.035 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2132 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511660.78 | 694085.131 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511660.78 | 694085.131 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2133 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511660.762 | 694055.227 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 10:56 | Accept |  | 11:27 | 0.344 | -21.656 | 22 | 1511660.772 | 694055.217 | 0.01 | -0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 53
2134 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511660.395 | 694126.095 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511660.395 | 694126.095 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2135 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511660.377 | 694096.191 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 16:48 | Accept |  | 17:25 |  | -24 | 24 | 1511660.387 | 694096.201 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 3
2136 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511660.359 | 694066.287 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 14:25 | Accept |  | 14:59 | 2.373 | -21.627 | 24 | 1511660.339 | 694066.267 | -0.02 | -0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-22 | 2026-06-20 | 47
2137 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511659.974 | 694107.252 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511659.974 | 694107.252 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2138 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511659.956 | 694077.348 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511659.956 | 694077.348 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2139 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511659.571 | 694118.313 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511659.571 | 694118.313 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2140 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511659.553 | 694088.409 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 14:15 | Accept |  | 14:56 | 1.77 | -22.23 | 24 | 1511659.573 | 694088.409 | 0.02 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 18
2141 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511659.535 | 694058.504 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 10:08 | Accept |  | 10:38 | 2.282 | -21.718 | 24 | 1511659.525 | 694058.504 | -0.01 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-23 | 2026-06-19 | 52
2142 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511659.15 | 694099.469 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 16:25 | Accept |  | 16:49 | 2.67 | -21.33 | 24 | 1511659.14 | 694099.459 | -0.01 | -0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-18 | 2026-06-16 | 19
2143 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511659.132 | 694069.565 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 13:32 | Accept |  | 14:06 | 2.062 | -21.938 | 24 | 1511659.162 | 694069.565 | 0.03 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-22 | 2026-06-20 | 46
2144 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511658.747 | 694110.53 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511658.747 | 694110.53 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2145 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511658.729 | 694080.626 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511658.729 | 694080.626 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2146 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511658.344 | 694121.59 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511658.344 | 694121.59 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2147 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511658.326 | 694091.686 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 13:25 | Accept |  | 14:00 | 2.49 | -21.51 | 24 | 1511658.336 | 694091.706 | 0.01 | 0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 17
2148 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511658.308 | 694061.782 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 9:33 | Accept |  | 10:03 | 2.316 | -21.684 | 24 | 1511658.308 | 694061.772 | 0 | -0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-23 | 2026-06-19 | 51
2149 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511657.923 | 694102.747 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 9:35 | Accept |  | 10:12 | 1.78 | -22.22 | 24 | 1511657.943 | 694102.767 | 0.02 | 0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-19 | 2026-06-16 | 20
2150 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511657.905 | 694072.843 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 11:59 | Accept |  | 13:25 | 2.123 | -21.877 | 24 | 1511657.925 | 694072.863 | 0.02 | 0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-22 | 2026-06-20 | 45
2151 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511657.52 | 694113.808 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511657.52 | 694113.808 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2152 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511657.502 | 694083.904 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511657.502 | 694083.904 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2153 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511657.117 | 694124.868 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511657.117 | 694124.868 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2154 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511657.099 | 694094.964 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 10:59 | Accept |  | 11:47 | 2.51 | -21.49 | 24 | 1511657.109 | 694094.934 | 0.01 | -0.03 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 16
2155 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511657.081 | 694065.06 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 8:50 | Accept |  | 9:23 | 2.149 | -21.851 | 24 | 1511657.061 | 694065.03 | -0.02 | -0.03 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-23 | 2026-06-19 | 50
2156 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511656.696 | 694106.025 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 15:00 | Accept |  | 15:37 | 2.55 | -21.45 | 24 | 1511656.676 | 694106.045 | -0.02 | 0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-19 | 2026-06-16 | 34
2157 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511656.678 | 694076.121 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 11:03 | Accept |  | 11:36 | 2.252 | -21.748 | 24 | 1511656.698 | 694076.111 | 0.02 | -0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-22 | 2026-06-20 | 44
2158 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511656.293 | 694117.086 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511656.293 | 694117.086 |  |  | 0.24 | FS(ROAD)
2159 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511656.275 | 694087.182 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 10:50 | Accept |  | 11:27 | 2.67 | -21.33 | 24 | 1511656.255 | 694087.192 | -0.02 | 0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 9
2160 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511655.872 | 694098.242 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 10:06 | Accept |  | 10:44 | 2.23 | -21.77 | 24 | 1511655.832 | 694098.252 | -0.04 | 0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 15
2161 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511655.854 | 694068.338 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 11:57 | Accept |  | 13:26 | 2.14 | -21.86 | 24 | 1511655.864 | 694068.358 | 0.01 | 0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-21 | 2026-06-19 | 41
2162 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511655.469 | 694109.303 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 10:45 | Accept |  | 11:18 | 2.13 | -21.87 | 24 | 1511655.469 | 694109.323 | 0 | 0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-19 | 2026-06-16 | 31
2163 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511655.451 | 694079.399 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 10:20 | Accept |  | 10:57 | 1.896 | -22.104 | 24 | 1511655.431 | 694079.419 | -0.02 | 0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-22 | 2026-06-20 | 43
2164 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511655.066 | 694120.364 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 15:55 | Accept |  | 16:49 | 2.03 | -21.97 | 24 | 1511655.066 | 694120.404 | 0 | 0.04 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-17 |  | 22
2165 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511655.048 | 694090.46 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 13:14 | Accept |  | 13:36 | 2.83 | -21.17 | 24 | 1511655.048 | 694090.46 | 0 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 10
2166 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511654.645 | 694101.52 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 9:25 | Accept |  | 9:57 | 2.21 | -21.79 | 24 | 1511654.625 | 694101.51 | -0.02 | -0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 14
2167 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511654.627 | 694071.616 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 11:12 | Accept |  | 11:48 | 2.42 | -21.58 | 24 | 1511654.627 | 694071.646 | 0 | 0.03 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-21 | 2026-06-19 | 40
2168 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511654.242 | 694112.581 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 15:17 | Accept |  | 15:45 | 2.2 | -21.8 | 24 | 1511654.262 | 694112.581 | 0.02 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-18 | 2026-06-16 | 28
2169 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511654.224 | 694082.677 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 15:08 | Accept |  | 4:16 | 3.22 | -20.78 | 24 | 1511654.224 | 694082.717 | 0 | 0.04 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-21 | 2026-06-20 | 42
2170 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511654.017 | 694123.165 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 14:34 | Accept |  | 15:04 | 2.8 | -21.2 | 24 | 1511654.057 | 694123.195 | 0.04 | 0.03 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-17 |  | 21
2171 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511653.821 | 694093.737 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 14:15 | Accept |  | 15:11 | 2.65 | -21.35 | 24 | 1511653.811 | 694093.737 | -0.01 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 11
2172 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511653.418 | 694104.798 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 15:52 | Accept |  | 16:21 | 3.17 | -20.83 | 24 | 1511653.368 | 694104.798 | -0.05 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 35
2173 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511653.4 | 694074.894 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 10:26 | Accept |  | 10:56 | 2.86 | -21.14 | 24 | 1511653.41 | 694074.884 | 0.01 | -0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-21 | 2026-06-19 | 39
2174 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511653.015 | 694115.859 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 13:26 | Accept |  | 13:52 | 2.15 | -21.85 | 24 | 1511653.015 | 694115.879 | 0 | 0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-18 | 2026-06-16 | 26
2175 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511652.997 | 694085.955 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 11:39 | Accept |  | 13:15 |  | -24 | 24 | 1511652.997 | 694085.935 | 0 | -0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 4
2176 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511652.594 | 694097.015 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 15:40 | Accept |  | 16:30 | 2.4 | -21.6 | 24 | 1511652.614 | 694097.035 | 0.02 | 0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 12
2177 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511652.191 | 694108.076 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 11:44 | Accept |  | 13:22 | 2.14 | -21.86 | 24 | 1511652.221 | 694108.106 | 0.03 | 0.03 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 32
2178 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511652.173 | 694078.172 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 9:42 | Accept |  | 10:16 | 2.25 | -21.75 | 24 | 1511652.153 | 694078.152 | -0.02 | -0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-21 | 2026-06-19 | 38
2179 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511651.788 | 694119.137 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 8:43 | Accept |  | 9:16 | 2.25 | -21.75 | 24 | 1511651.798 | 694119.137 | 0.01 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-18 | 2026-06-16 | 23
2180 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511651.77 | 694089.233 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 13:29 | Accept |  | 14:26 |  | -24 | 24 | 1511651.76 | 694089.223 | -0.01 | -0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 5
2181 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511651.367 | 694100.293 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 16:48 | Accept |  | 17:18 | 2.25 | -21.75 | 24 | 1511651.337 | 694100.273 | -0.03 | -0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 13
2182 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511650.964 | 694111.354 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 16:00 | Accept |  | 16:33 | 1.7 | -22.3 | 24 | 1511650.964 | 694111.364 | 0 | 0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 29
2183 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511650.949 | 694121.378 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 13:43 | Accept |  | 14:20 | 1.85 | -22.15 | 24 | 1511650.979 | 694121.378 | 0.03 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 20
2184 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511650.946 | 694081.45 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 8:44 | Accept |  | 9:37 | 2.2 | -21.8 | 24 | 1511650.926 | 694081.47 | -0.02 | 0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-21 | 2026-06-19 | 37
2185 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511650.543 | 694092.51 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 14:46 | Accept |  | 15:30 |  | -24 | 24 | 1511650.583 | 694092.5 | 0.04 | -0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 6
2186 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511650.14 | 694103.571 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 16:36 | Accept |  | 17:16 | 2.1 | -21.9 | 24 | 1511650.04 | 694103.571 | -0.1 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 36
2187 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511649.737 | 694114.632 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD | [9 empty] | 0 |  | 1511649.737 | 694114.632 |  |  | 0.24 | FS(ROAD) |  |  | 2026-06-17
2188 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511649.719 | 694084.728 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 13:21 | Accept |  | 14:05 |  | -24 | 24 | 1511649.699 | 694084.728 | -0.02 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 2
2189 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511649.316 | 694095.788 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 16:07 | Accept |  | 16:28 |  | -24 | 24 | 1511649.336 | 694095.788 | 0.02 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 7 | เสาเข็มไม่ได้ Blow Foot
2189/1 |  | 1511649.043 | 694096.519 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 6 |  | 8:33 | Accept |  | 9:25 |  | -24 | 24 | 1511649.033 | 694096.539 | -0.01 | 0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 16T15 | 2026-06-17 |  | 8 | เสาเข็มตอกแซมเบอร์ 2189
2190 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511648.913 | 694106.849 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 13:58 | Accept |  | 14:30 | 2.52 | -21.48 | 24 | 1511648.903 | 694106.839 | -0.01 | -0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 33
2191 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511648.51 | 694117.91 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 9:59 | Accept |  | 10:40 | 2.87 | -21.13 | 24 | 1511648.54 | 694117.95 | 0.03 | 0.04 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 24
2192 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511648.493 | 694088.005 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 14:42 | Accept |  | 15:30 |  | -24 | 24 | 1511648.483 | 694088.025 | -0.01 | 0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 3
2193 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511648.089 | 694099.066 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 13:32 | Accept |  | 14:22 |  | -24 | 24 | 1511648.099 | 694099.046 | 0.01 | -0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 13
2194 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511647.881 | 694119.591 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 10:52 | Accept |  | 11:35 | 2.09 | -21.91 | 24 | 1511647.861 | 694119.621 | -0.02 | 0.03 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 19
2195 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511647.686 | 694110.127 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 8:51 | Accept |  | 9:23 | 2.42 | -21.58 | 24 | 1511647.736 | 694110.127 | 0.05 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-19 | 2026-06-17 | 30
2196 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511647.266 | 694091.283 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 13:21 | Accept |  | 14:06 |  | -24 | 24 | 1511647.256 | 694091.273 | -0.01 | -0.01 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-13 | 2026-06-11 | 4
2197 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511646.862 | 694102.344 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 11:11 | Accept |  | 11:51 |  | -24 | 24 | 1511646.862 | 694102.324 | 0 | -0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 12
2198 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511646.459 | 694113.405 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 14:08 | Accept |  | 14:39 | 2.45 | -21.55 | 24 | 1511646.459 | 694113.385 | 0 | -0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 27
2199 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511646.039 | 694094.561 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 14:42 | Accept |  | 15:24 |  | -24 | 24 | 1511646.039 | 694094.541 | 0 | -0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-13 | 2026-06-11 | 5
2200 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511645.636 | 694105.622 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 15:57 | Accept |  | 16:30 |  | -24 | 24 | 1511645.626 | 694105.622 | -0.01 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 11
2201 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511645.233 | 694116.683 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 10:55 | Accept |  | 11:41 | 2.06 | -21.94 | 24 | 1511645.273 | 694116.683 | 0.04 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 25
2202 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511644.813 | 694117.803 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 9:51 | Accept |  | 10:30 | 2.81 | -21.19 | 24 | 1511644.803 | 694117.803 | -0.01 | 0 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 18
2203 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511644.812 | 694097.839 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 15:43 | Accept |  | 16:31 |  | -24 | 24 | 1511644.792 | 694097.819 | -0.02 | -0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-13 | 2026-06-12 | 6
2204 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511644.409 | 694108.9 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 15:23 | Accept |  | 16:00 |  | -24 | 24 | 1511644.399 | 694108.88 | -0.01 | -0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 14
2205 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511643.585 | 694101.117 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 9:21 | Accept |  | 10:05 |  | -24 | 24 | 1511643.595 | 694101.097 | 0.01 | -0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-14 | 2026-06-13 | 7
2206 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511643.182 | 694112.178 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 16:24 | Accept |  | 17:01 |  | -24 | 24 | 1511643.172 | 694112.128 | -0.01 | -0.05 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 16
2207 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511642.358 | 694104.395 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 10:34 | Accept |  | 11:23 |  | -24 | 24 | 1511642.388 | 694104.375 | 0.03 | -0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 8
2208 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511641.955 | 694115.456 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 14:58 | Accept |  | 15:42 |  | -24 | 24 | 1511641.945 | 694115.476 | -0.01 | 0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 17
2209 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511641.131 | 694107.673 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 11:55 | Accept |  | 13:19 |  | -24 | 24 | 1511641.131 | 694107.653 | 0 | -0.02 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 9
2210 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511639.904 | 694110.951 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  | 13:10 | Accept |  | 14:35 |  | -24 | 24 | 1511639.894 | 694110.911 | -0.01 | -0.04 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 10
2211 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511638.677 | 694114.229 | I-0.26x0.26 | 24 | ROD |  |  | 1 |  |  | Accept |  |  |  | -24 | 24 | 1511638.657 | 694114.269 | -0.02 | 0.04 | 0.24 | FS(ROAD) | 22T15 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 16
2212 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511774.701 | 693823.371 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511774.701 | 693823.371 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-18
2213 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511773.778 | 693826.984 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511773.778 | 693826.984 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-18
2214 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511772.911 | 693830.375 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511772.911 | 693830.375 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-18
2215 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511772.045 | 693833.767 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511772.045 | 693833.767 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-20
2216 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511771.179 | 693837.158 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511771.179 | 693837.158 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-20
2217 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511770.918 | 693822.071 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511770.918 | 693822.071 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-17
2218 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511770.312 | 693840.549 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511770.312 | 693840.549 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-20
2219 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511770.105 | 693824.435 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511770.105 | 693824.435 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-17
2220 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511769.446 | 693843.94 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511769.446 | 693843.94 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-20
2221 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511768.58 | 693847.331 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511768.58 | 693847.331 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-21
2222 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511767.713 | 693850.722 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511767.713 | 693850.722 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-21
2223 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511767.608 | 693820.933 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511767.608 | 693820.933 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-17
2224 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511766.847 | 693854.113 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511766.847 | 693854.113 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-21
2225 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511765.981 | 693857.504 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511765.981 | 693857.504 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-21
2226 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511765.114 | 693860.895 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511765.114 | 693860.895 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-22
2227 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511764.298 | 693819.796 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511764.298 | 693819.796 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-17
2228 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511764.248 | 693864.286 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511764.248 | 693864.286 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-22
2229 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511763.485 | 693822.16 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511763.485 | 693822.16 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-17
2230 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511763.382 | 693867.677 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511763.382 | 693867.677 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-22
2231 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511762.495 | 693871.063 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511762.495 | 693871.063 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-22
2232 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511761.652 | 693874.46 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511761.652 | 693874.46 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-23
2233 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511760.988 | 693818.658 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511760.988 | 693818.658 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-16
2234 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511760.809 | 693877.857 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511760.809 | 693877.857 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-23
2235 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511759.966 | 693881.254 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511759.966 | 693881.254 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-23
2236 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511759.779 | 693882.186 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511759.779 | 693882.186 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-23
2237 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511759.541 | 693885.678 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511759.541 | 693885.678 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-24
2238 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511759.303 | 693889.17 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511759.303 | 693889.17 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-24
2239 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511759.052 | 693892.661 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511759.052 | 693892.661 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-24
2240 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511758.786 | 693896.151 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511758.786 | 693896.151 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-24
2241 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511758.519 | 693899.641 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511758.519 | 693899.641 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-25
2242 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511758.253 | 693903.131 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511758.253 | 693903.131 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-25
2243 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.986 | 693906.621 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511757.986 | 693906.621 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-25
2244 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.72 | 693910.11 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511757.72 | 693910.11 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-25
2245 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.678 | 693817.521 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511757.678 | 693817.521 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-16
2246 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.467 | 693913.601 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511757.467 | 693913.601 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-27
2247 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511757.221 | 693917.093 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511757.221 | 693917.093 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-27
2248 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.975 | 693920.584 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511756.975 | 693920.584 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-27
2249 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.865 | 693819.885 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511756.865 | 693819.885 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-16
2250 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.728 | 693924.075 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511756.728 | 693924.075 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-27
2251 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.482 | 693927.567 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511756.482 | 693927.567 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-30
2252 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511756.236 | 693931.058 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511756.236 | 693931.058 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-30
2253 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.989 | 693934.549 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511755.989 | 693934.549 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-30
2254 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.743 | 693938.041 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511755.743 | 693938.041 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-30
2255 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.497 | 693941.532 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511755.497 | 693941.532 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-31
2256 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.25 | 693945.023 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511755.25 | 693945.023 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-31
2257 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511755.009 | 693948.582 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511755.009 | 693948.582 |  |  | 0.24 | FENCE A(1) |  |  | 2026-07-31
2258 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511754.368 | 693816.384 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511754.368 | 693816.384 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-16
2259 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511751.058 | 693815.246 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511751.058 | 693815.246 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-15
2260 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511750.245 | 693817.61 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511750.245 | 693817.61 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-15
2261 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511747.748 | 693814.109 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511747.748 | 693814.109 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-15
2262 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511744.438 | 693812.971 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511744.438 | 693812.971 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-15
2263 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511743.625 | 693815.336 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511743.625 | 693815.336 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-15
2264 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511741.128 | 693811.834 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511741.128 | 693811.834 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-14
2265 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511737.818 | 693810.696 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511737.818 | 693810.696 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-14
2266 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511737.005 | 693813.061 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511737.005 | 693813.061 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-14
2267 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511734.508 | 693809.559 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511734.508 | 693809.559 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-14
2268 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511731.198 | 693808.422 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511731.198 | 693808.422 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-13
2269 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511730.385 | 693810.786 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511730.385 | 693810.786 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-13
2270 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511727.888 | 693807.284 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511727.888 | 693807.284 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-13
2271 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511724.578 | 693806.147 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511724.578 | 693806.147 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-13
2272 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511723.765 | 693808.511 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511723.765 | 693808.511 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-13
2273 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511721.268 | 693805.009 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511721.268 | 693805.009 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-11
2274 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.958 | 693803.872 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511717.958 | 693803.872 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-11
2275 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511717.145 | 693806.236 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511717.145 | 693806.236 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-11
2276 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511714.858 | 693802.807 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511714.858 | 693802.807 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-11
2277 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511714.041 | 693805.185 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511714.041 | 693805.185 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-11
2278 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511712.522 | 693802.004 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511712.522 | 693802.004 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-11
2279 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.885 | 693811.228 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511711.885 | 693811.228 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-10
2280 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511711.686 | 693804.345 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511711.686 | 693804.345 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-11
2281 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511710.608 | 693807.367 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511710.608 | 693807.367 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-10
2282 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.533 | 693817.821 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511709.533 | 693817.821 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-10
2283 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511709.53 | 693810.388 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511709.53 | 693810.388 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-10
2284 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511708.354 | 693813.685 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511708.354 | 693813.685 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-10
2285 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511707.181 | 693824.415 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511707.181 | 693824.415 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-09
2286 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511707.178 | 693816.981 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511707.178 | 693816.981 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-10
2287 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511706.725 | 693931.714 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511706.725 | 693931.714 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-06-30
2288 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511706.002 | 693820.278 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511706.002 | 693820.278 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-09
2289 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511704.829 | 693831.008 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511704.829 | 693831.008 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-09
2290 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511704.826 | 693823.575 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511704.826 | 693823.575 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-09
2291 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511703.651 | 693826.871 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511703.651 | 693826.871 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-09
2292 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511702.478 | 693837.601 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511702.478 | 693837.601 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-08
2293 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511702.475 | 693830.168 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511702.475 | 693830.168 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-09
2294 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511701.299 | 693833.464 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511701.299 | 693833.464 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-09
2295 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511700.126 | 693844.194 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511700.126 | 693844.194 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-08
2296 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511700.123 | 693836.761 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511700.123 | 693836.761 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-08
2297 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511699.954 | 693929.936 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511699.954 | 693929.936 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-06-30
2298 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511697.792 | 693850.785 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511697.792 | 693850.785 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-08
2299 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511695.462 | 693857.386 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511695.462 | 693857.386 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-07
2300 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511693.184 | 693928.157 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511693.184 | 693928.157 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-01
2301 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511693.132 | 693863.986 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511693.132 | 693863.986 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-07
2302 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511690.802 | 693870.587 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511690.802 | 693870.587 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-06
2303 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511688.472 | 693877.188 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511688.472 | 693877.188 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-06
2304 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511686.414 | 693926.379 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511686.414 | 693926.379 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-01
2305 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511686.142 | 693883.789 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511686.142 | 693883.789 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-06
2306 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511683.791 | 693890.398 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511683.791 | 693890.398 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-04
2307 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511681.421 | 693896.985 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511681.421 | 693896.985 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-04
2308 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511679.643 | 693924.601 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511679.643 | 693924.601 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-02
2309 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511679.05 | 693903.571 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511679.05 | 693903.571 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-03
2310 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511676.68 | 693910.158 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511676.68 | 693910.158 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-03
2311 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511674.31 | 693916.744 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511674.31 | 693916.744 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-03
2312 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511672.873 | 693922.822 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511672.873 | 693922.822 |  |  | 0.24 | FENCE B(1) |  |  | 2026-07-02
2313 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511687.409 | 693990.458 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511687.409 | 693990.458 |  |  | 0.24 | FENCE B(1)
2314 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511684.955 | 693997.013 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511684.955 | 693997.013 |  |  | 0.24 | FENCE B(1)
2315 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511682.501 | 694003.569 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511682.501 | 694003.569 |  |  | 0.24 | FENCE B(1)
2316 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511680.047 | 694010.125 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511680.047 | 694010.125 |  |  | 0.24 | FENCE B(1)
2317 | B266530-REP-CVE-ROD-DWG-0001-00 | 1511677.593 | 694016.681 | I-0.26x0.26 WITH DOWEL4-DB12 3m. | 24 | ROD | [8 empty] | 0.24 | 0.24 |  | 1511677.593 | 694016.681 |  |  | 0.24 | FENCE B(1)
.